## Карточка (hidden)
| Стройка | Объект | Договор | Инвестор | Заказчик | Подрядчик | Смета | КС-2 | КС-3 | Счёт-фактура | Счёт | карточка
Id объекта | [12 empty] | 1
Полное название | [5 empty] | Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Афина"
Название |  | ремонт душевых кабинок в женской дальней раздевалке |  |  | ООО «Теннис Пропертиз» | ООО СК "Афина"
Предмет договора |  |  | ремонт душевых - помещения № 55, 56, 57 первого этажа здания по адресу: 123098, г.Москва, ул.Живописная, д.21, корп.2 |  |  |  | ремонт душевых - помещения № 55, 56, 57 первого этажа здания по адресу: 123098, г.Москва, ул.Живописная, д.21, корп.2
Адрес |  |  |  |  | 123098, г.Москва, ул. Живописная, д. 21, корп. 2 | 121351, г. Москва, ул. Боженко, д.4, стр.1
Номер |  |  | 1/11. |  |  |  | 1
Дата документа |  |  | 01.11.2012 |  |  |  | 01.11.2012
Отчётный период с
Отчётный период по
ИНН |  |  |  |  | 7730516880 | 7731514244
КПП |  |  |  |  | 773401001 | 773101001
ОКПО |  |  |  |  | 75557967 | 74466406
ОКВД | [5 empty] | 45.2
Телефон |  |  |  |  | (495) 730-36-36 | (495) 778-08-22
Фамилия руководителя Им. падеж |  |  |  |  | Пругеров А.Я. | Карев С.В.
Фамилия руководителя Род. падеж
Должность руководителя Им. падеж |  |  |  |  | Генеральный директор | Генеральный директор
Должность руководителя Род. падеж
Фамилия Гл. бухгалтера | [5 empty] | Махова О.А.
Сумма договора |  |  | 148057.6104
Расчётный счёт
Банк
Корр счёт
БИК
Отделение банка

## Дефектовка
| Коэфф. для стоимости работ: | 1.7 |  |  |  | Работа |  | Материал | Всего | type | 18% | НДС в том числе | дефектовка
| Коэфф. для стоимости материалов: | 1.04 |  | Сметная стоимость: |  | 388660.74 |  | 712015.76 | 1188730.62 | itogi |  |  | a5ff464b-5589-4a2b-a496-7f7e177e2ac6
| ВНС: | 7.2% |  | Плановые затраты: |  | 243241.2 |  | 685369 | 956468.51 | itogi |  |  | 4.4.7.31
| ЛНИ: | 0% |  |  | УЧР / УЧП: |  |  | 16.49% | 196020.07 | itogi |  |  | 1
ремонт помещений душевых кабинок в зоне бассейнов | [7 empty] | Столбцы сметы |  | ved
№ п/п | Наименование работ, материалов, затрат | ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость |  | k | Сметная цена | Сметная стоимость | shapka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 5 | 6 | shapka
mr
1 | Раздел: Демонтажные и подготовительные работы. | [8 empty] | razd
vps
2 | Снятие светильников | шт | 4 | 75 | 300 | дс | 1.7 | 127.5 | 510 | pr
3 | Разборка реечного потолка | м2 | 32.1 | 50 | 1605 | дс | 1.7 | 85 | 2728.5 | pr
4 | Снятие радиаторов отопления | шт | 3 | 200 | 600 | дс | 1.7 | 340 | 1020 | pr
5 | Демонтаж смесителя и душевой лейки | компл | 3 | 400 | 1200 | дс | 1.7 | 680 | 2040 | pr
6 | Демонтаж керамической плитки стен | м2 | 100.29 | 50 | 5014.5 | дс | 1.7 | 85 | 8524.65 | pr
6,1 | Масса мусора | т | 5.4157 |  |  | дс |  |  |  | spr
7 | Демонтаж керамической плитки пола | м2 | 32.1 | 50 | 1605 | дс | 1.7 | 85 | 2728.5 | pr
7,1 | Масса мусора | т | 1.7334 |  |  | дс |  |  |  | spr
8 | Демонтаж штукатурки стен | м2 | 100.29 | 60 | 6017.4 | дс | 1.7 | 102 | 10229.58 | pr
8,1 | Масса мусора | т | 5.4157 |  |  | дс |  |  |  | spr
9 | Демонтаж стяжки пола | м2 | 32.1 | 50 | 1605 | дс | 1.7 | 85 | 2728.5 | pr
9,1 | Масса мусора | т | 2.889 |  |  | дс |  |  |  | spr
11 | Уборка мусора с укладкой в мешки и выноской из помещения | т | 17.4537 | 450 | 7852.5 | дс | 1.7 | 765 | 13349.25 | pr
11,1 | Мешки для мусора | шт | 582 | 10 | 5820 | дс | 1.04 | 10.4 | 6052.8 | mat
12 | Погрузка и вывоз мусора | т | 19.4537 | 200 | 3890 | дс | 1.7 | 340 | 6613 | pr
12,1 | Контейнер 8м3 | шт | 4 | 4800 | 19200 | дс | 1 | 4800 | 19200 | mat
nps
Итого по разделу: |  |  |  |  | 54709.4 |  | Итого по разделу: |  | 75724.78 | irazd
в т.ч. стоимость работ: |  |  |  |  | 29689.4 |  | в т.ч. стоимость работ: |  | 50471.98 | irazdp
в т.ч. стоимость материалов: |  |  |  |  | 25020 |  | в т.ч. стоимость материалов: |  | 25252.8 | irazdm
mr
2 | Раздел: Строительные и отделочные работы. | [8 empty] | razd
vps
1 | Штукатурка стен цементными растворами | м2 | 100.29 | 300 | 30087 | дс | 1.6 | 480 | 48139.2 | pr
1,1 | Смесь штукатурная М-150, 40кг | меш | 131 | 120 | 15720 | дс | 1.04 | 124.8 | 16348.8 | mat
1,2 | Клей для плитки Ceresit CM-11, 25кг | меш | 8 | 290 | 2320 | дс | 1.04 | 301.6 | 2412.8 | mat
1,3 | Профиль маячковый 6мм, 3м | шт | 60 | 30 | 1800 | дс | 1.04 | 31.2 | 1872 | mat
1,4 | Штукатурка гипсовая, 30кг | шт | 2 | 390 | 780 | дс | 1.04 | 405.6 | 811.2 | mat
1,5 | Сетка штукатурная тканная неоцинкованная | м2 | 100 | 65 | 6500 | дс | 1.04 | 67.6 | 6760 | mat
1,6 | Дюбель-гвоздь 6х60, 200шт | кор | 3 | 240 | 720 | дс | 1.04 | 249.6 | 748.8 | mat
2 | Устройство цементно-песчаной стяжки | м2 | 32.1 | 250 | 8025 | дс | 1.7 | 425 | 13642.5 | pr
2,1 | Пескобетон М-300, 40кг | шт | 41 | 140 | 5740 | дс | 1.04 | 145.6 | 5969.6 | mat
2,2 | Профиль маячковый 6мм, 3м | шт | 12 | 30 | 360 | дс | 1.04 | 31.2 | 374.4 | mat
3 | Кладка перегородок из кирпича толщиной 120мм с целью устройстав дверного проёма для установки двери в душевую кабину | проём | 1 | 2500 | 2500 | дс | 1.7 | 4250 | 4250 | pr
3,1 | Кирпич керамический рядовой одинарный | шт | 50 | 13.5 | 675 | дс | 1.04 | 14.04 | 702 | mat
3,2 | Смесь универсальная М-150, 40кг | шт | 1 | 140 | 140 | дс | 1.04 | 145.6 | 145.6 | mat
3,3 | Цемент М-500, 50кг | шт | 1 | 300 | 300 | дс | 1.04 | 312 | 312 | mat
3,4 | Подвес прямой | шт | 10 | 10 | 100 | дс | 1.04 | 10.4 | 104 | mat
4 | Замена пластиковой двери в техпомещение | шт | 1 | 1200 | 1200 | дс | 1.7 | 2040 | 2040 | pr
4,1 | Дверь пластиковая глухая 700х2000 | шт | 1 | 8600 | 8600 | дс | 1.04 | 8944 | 8944 | mat
4,2 | Пена монтажная | шт | 1 | 210 | 210 | дс | 1.04 | 218.4 | 218.4 | mat
5 | Замена аллюминиевой арочной двустворчатой двери | шт | 1 | 4000 | 4000 | дс | 1.7 | 6800 | 6800 | pr
5,1 | Дверь аллюминиевая двустворчатая, арочная, 1300х2400 | шт | 1 | 46000 | 46000 | дс | 1.04 | 47840 | 47840 | mat
5,2 | Пена монтажная | шт | 2 | 240 | 480 | дс | 1.04 | 249.6 | 499.2 | mat
5,3 | Анкер-болт 10х120 | шт | 8 | 75 | 600 | дс | 1.04 | 78 | 624 | mat
6 | Установка стеклянной двери в душевую кабину | шт | 2 | 1200 | 2400 | дс | 1.7 | 2040 | 4080 | pr
6,1 | Дверь Harvia для турецкой бани, хамама 80x190 алюминий/сатин | шт | 2 | 27050 | 54100 | дс | 1.04 | 28132 | 56264 | mat
7 | Замена дверей в сауну и хамам (турецкую баню) | шт | 2 | 1400 | 2800 | дс | 1.7 | 2380 | 4760 | pr
7,1 | Дверь Harvia для турецкой бани, хамама 80x190 алюминий/сатин | шт | 1 | 27050 | 27050 | дс | 1.04 | 28132 | 28132 | mat
7,2 | Дверь Harvia для бани, сауны 70х190 ольха/сатин | шт | 1 | 20088 | 20088 | дс | 1.04 | 20891.52 | 20891.52 | mat
8 | Установка наличников на двери в сауну | дверь | 1 | 200 | 200 | дс | 1.7 | 340 | 340 | pr
8,1 | Наличник дверной, 2,1м, липа | шт | 3 | 320 | 960 | дс | 1.04 | 332.8 | 998.4 | mat
9 | Устройство обмазочной гидроизоляции пола и стен в 2 слоя | м2 | 102.39 | 20 | 2047.8 | дс | 1.7 | 34 | 3481.26 | pr
9,1 | Мастика гидроизоляционная "Аквапласт", 10л | шт | 3 | 1778 | 5334 | дс | 1.04 | 1849.12 | 5547.36 | mat
10 | Укладка напольной плитки с рисунком | м2 | 32.1 | 600 | 19260 | дс | 1.5 | 900 | 28890 | pr
10,1 | Плитка керамическая напольная, 40х40 (производство Cerrol, Польша) | м2 | 40 | 902 | 36080 | дс | 1.04 | 938.08 | 37523.2 | mat
10,2 | Крестики 3мм | упак | 3 | 30 | 90 | дс | 1.04 | 31.2 | 93.6 | mat
10,3 | Клей для плитки Ceresit CM-11, 25кг | меш | 8 | 290 | 2320 | дс | 1.04 | 301.6 | 2412.8 | mat
11 | Укладка настенной керамической плитки с рисунком, с установкой декоров | м2 | 100.29 | 700 | 70203 | дс | 1.5 | 1050 | 105304.5 | pr
11,1 | Плитка керамическая настенная, 25х40 (производство Cerrol, Польша) | м2 | 110 | 870 | 95700 | дс | 1.04 | 904.8 | 99528 | mat
11,2 | Декор, 25х40 (производство Cerrol, Польша) | шт | 140 | 515 | 72100 | дс | 1.04 | 535.6 | 74984 | mat
11,3 | Плитка керамическая для техпомещений | м2 | 15 | 560 | 8400 | дс | 1.04 | 582.4 | 8736 | mat
11,4 | Клей для плитки Ceresit CM-11, 25кг | меш | 24 | 290 | 6960 | дс | 1.04 | 301.6 | 7238.4 | mat
11,5 | Крестики 2,5мм | пакет | 8 | 30 | 240 | дс | 1.04 | 31.2 | 249.6 | mat
11,6 | Профиль ПН 27х28х3000 | шт | 18 | 60 | 1080 | дс | 1.04 | 62.4 | 1123.2 | mat
11,7 | Угол декоративный пластиковый, 2,4м | шт | 34 | 240 | 8160 | дс | 1.04 | 249.6 | 8486.4 | mat
11,8 | Дюбель-гвоздь 6х60, 200шт | кор | 3 | 240 | 720 | дс | 1.04 | 249.6 | 748.8 | mat
12 | Затирка швов плитки стен и пола | м2 | 132.39 | 100 | 13239 | дс | 1.7 | 170 | 22506.3 | pr
12,1 | Затирка для плитки | кг | 60 | 150 | 9000 | дс | 1.04 | 156 | 9360 | mat
13 | Облицовка мозаикой поверхностей оконных откосов, входной арки | м2 | 18.8 | 900 | 16920 | дс | 1.5 | 1350 | 25380 | pr
13,1 | Мозаика керамическая Palette/Бежевая, 30х30 | м2 | 20 | 950 | 19000 | дс | 1.04 | 988 | 19760 | mat
13,2 | Клей для мозаики "Литокол LitoPlus" K55, 5кг | меш | 10 | 218 | 2180 | дс | 1.04 | 226.72 | 2267.2 | mat
14 | Затирка швов мозаики | м2 | 18.8 | 150 | 2820 | дс | 1.5 | 225 | 4230 | pr
14,1 | Затирка для плитки | кг | 10 | 150 | 1500 | дс | 1.04 | 156 | 1560 | mat
15 | Монтаж одноуровневого подвесного реечного потолка | м2 | 33.4 | 300 | 10020 | дс | 1.7 | 510 | 17034 | pr
15,1 | Реечный потолок в комплекте с подвесной системой | м2 | 36 | 2300 | 82800 | дс | 1.04 | 2392 | 86112 | mat
15,2 | Дюбель-гвоздь 6х60, 200шт | кор | 2 | 240 | 480 | дс | 1.04 | 249.6 | 499.2 | mat
16 | Установка вытяжных вентилляционных диффузоров | шт | 4 | 120 | 480 | дс | 1.7 | 204 | 816 | pr
16,1 | Диффузор вытяжной DVS Р100мм | шт | 4 | 160 | 640 | дс | 1.04 | 166.4 | 665.6 | mat
16,2 | Гофра вентиляционная d=100мм | шт | 4 | 140 | 560 | дс | 1.04 | 145.6 | 582.4 | mat
16,3 | Скотч аллюминиевый | рул | 2 | 80 | 160 | дс | 1.04 | 83.2 | 166.4 | mat
17 | Уборка мусора с укладкой в мешки и выноской из помещения | т | 2 | 450 | 900 | дс | 1.7 | 765 | 1530 | pr
17,1 | Мешки для мусора | шт | 70 | 10 | 700 | дс | 1.04 | 10.4 | 728 | mat
nps
Итого по разделу: |  |  |  |  | 734548.8 |  | Итого по разделу: |  | 862568.64 | irazd
в т.ч. стоимость работ: |  |  |  |  | 187101.8 |  | в т.ч. стоимость работ: |  | 293223.76 | irazdp
в т.ч. стоимость материалов: |  |  |  |  | 547447 |  | в т.ч. стоимость материалов: |  | 569344.88 | irazdm
mr
3 | Раздел: Сантехнические работы. | [8 empty] | razd
vps
1 | Прорезка штробы в кирпичных стенах для прокладки трубопровода и установки смесителя | м.п. | 15 | 300 | 4500 | дс | 1.7 | 510 | 7650 | pr
1,1 | Масса мусора | т | 0.432 |  |  | дс |  |  |  | spr
2 | Прокладка водопроводных металлопластиковых труб с соединениями на прессфитингах | м.п. | 40 | 100 | 4000 | дс | 1.7 | 170 | 6800 | pr
2,1 | Труба металлопластиковая 16мм | м.п. | 40 | 90 | 3600 | дс | 1.04 | 93.6 | 3744 | mat
2,2 | Водорозетка пресс 16х1/2' VALTEC | шт | 3 | 210 | 630 | дс | 1.04 | 218.4 | 655.2 | mat
2,3 | Соединитель пресс с накидной гайкой 16х1/2' VALTEC | шт | 6 | 250 | 1500 | дс | 1.04 | 260 | 1560 | mat
2,4 | Соединитель пресс 16х1/2' вн. р., VALTEC | шт | 9 | 120 | 1080 | дс | 1.04 | 124.8 | 1123.2 | mat
2,5 | Угол пресс 16х16, VALTEC | шт | 12 | 160 | 1920 | дс | 1.04 | 166.4 | 1996.8 | mat
2,6 | Клипса 16мм + Дюбель-гвоздь | шт | 50 | 5 | 250 | дс | 1.04 | 5.2 | 260 | mat
3 | Врезка в действующие водопроводные сети | врезка | 2 | 1000 | 2000 | дс | 1.7 | 1700 | 3400 | pr
3,1 | Резьба 3/4' | шт | 2 | 20 | 40 | дс | 1.04 | 20.8 | 41.6 | mat
3,2 | Заглушка для коллектора 3/4' | шт | 2 | 50 | 100 | дс | 1.04 | 52 | 104 | mat
3,3 | Коллектор 3/4' с кранами латунь 5 выходов х 1/2' | шт | 2 | 950 | 1900 | дс | 1.04 | 988 | 1976 | mat
3,4 | Тангит-унилок, 20м | шт | 1 | 200 | 200 | дс | 1.04 | 208 | 208 | mat
4 | Установка смесителя и душевой лейки | компл | 3 | 1200 | 3600 | дс | 1.7 | 2040 | 6120 | pr
4,1 | Встроенный универсальный смеситель Grohe Rapido | шт | 3 | 4300 | 12900 | дс | 1.04 | 4472 | 13416 | mat
4,2 | Комплект верхней монтажной части Grohe Eurodisc 19549001 для смесителя скрытого монтажа | шт | 3 | 3952 | 11856 | дс | 1.04 | 4110.08 | 12330.24 | mat
4,3 | Верхний душ Grohe Movario 28504000 | шт | 3 | 3520 | 10560 | дс | 1.04 | 3660.8 | 10982.4 | mat
5 | Замена водоприёмных трапов | шт | 6 | 600 | 3600 | дс | 1.7 | 1020 | 6120 | pr
5,1 | Трап канализационный Viega, с сухим затвором | шт | 6 | 1600 | 9600 | дс | 1.04 | 1664 | 9984 | mat
6 | Установка радиаторов отопления | шт | 3 | 1200 | 3600 | дс | 1.7 | 2040 | 6120 | pr
6,1 | Стальной трубчатый радиатор Arbonia 2057 / 20 секций (1600W) | шт | 3 | 11500 | 34500 | дс | 1.04 | 11960 | 35880 | mat
6,2 | Кран шаровый 3/4' с американкой, Бугатти | шт | 6 | 400 | 2400 | дс | 1.04 | 416 | 2496 | mat
6,3 | Монтажный комплект для крепления радиаторов | компл | 3 | 950 | 2850 | дс | 1.04 | 988 | 2964 | mat
6,4 | Лён | коса | 1 | 40 | 40 | дс | 1.04 | 41.6 | 41.6 | mat
6,5 | Паста Unipak, 65гр | шт | 1 | 120 | 120 | дс | 1.04 | 124.8 | 124.8 | mat
nps
Итого по разделу: |  |  |  |  | 117346 |  | Итого по разделу: |  | 136097.84 | irazd
в т.ч. стоимость работ: |  |  |  |  | 21300 |  | в т.ч. стоимость работ: |  | 36210 | irazdp
в т.ч. стоимость материалов: |  |  |  |  | 96046 |  | в т.ч. стоимость материалов: |  | 99887.84 | irazdm
mr
4 | Раздел: Электромонтажные работы. | [8 empty] | razd
vps
1 | Монтаж эл. проводки | м.п. | 100 | 20 | 2000 | дс | 1.7 | 34 | 3400 | pr
1,1 | Кабель NUM 3х1,5 | м | 100 | 35 | 3500 | дс | 1.04 | 36.4 | 3640 | mat
1,2 | Гофротруба с протяжкой, ф16мм | м | 100 | 8.5 | 850 | дс | 1.04 | 8.84 | 884 | mat
2 | Установка точечных светильников с подключением | шт | 21 | 150 | 3150 | дс | 1.7 | 255 | 5355 | pr
2,1 | Светильник точечный | шт | 21 | 280 | 5880 | дс | 1.04 | 291.2 | 6115.2 | mat
2,2 | Лампа для точечного светильника светодиодная, СПОТ MR16 3.6W 12 V | шт | 21 | 256 | 5376 | дс | 1.04 | 266.24 | 5591.04 | mat
2,3 | Герметичный блок питания 100W 12V (пластик) | шт | 1 | 1250 | 1250 | дс | 1.04 | 1300 | 1300 | mat
nps
Итого по разделу: |  |  |  |  | 22006 |  | Итого по разделу: |  | 26285.24 | irazd
в т.ч. стоимость работ: |  |  |  |  | 5150 |  | в т.ч. стоимость работ: |  | 8755 | irazdp
в т.ч. стоимость материалов: |  |  |  |  | 16856 |  | в т.ч. стоимость материалов: |  | 17530.24 | irazdm
mr
Итого по разделам: |  |  |  |  | 928610.2 |  | Итого по разделам: |  | 1100676.5 | itog
в т.ч. стоимость работ: |  |  |  |  | 243241.2 |  | в т.ч. стоимость работ: |  | 388660.74 | itogp
в т.ч. стоимость материалов: |  |  |  |  | 685369 |  | в т.ч. стоимость материалов: |  | 712015.76 | itogm
empt
Прочие расходы: |  | 3% |  |  | 27858.31 |  |  |  |  | nr
Итого по ведомости: |  |  |  |  | 956468.51 |  |  |  |  | ived
empt
Надбавки и скидки для сметы (Подвал сметы) | [9 empty] | empt
empt
Итого по разделам: | [8 empty] | 1100676.5 | smitograzd
lz_nothi
Накладные и транспортные расходы |  | 8% | [6 empty] | 88054.12 | lz_top_f
lz_nothi
Всего по смете: | [8 empty] | 1188730.62 | smitog
в том числе НДС 18%: | [8 empty] | 181331.79 | nds
endall
Note on G2: Сметная стоимость работ
Note on I2: Сметная стоимость материалов
Note on J2: Сметная стоимость: Общая стоимость по смете, которая будет сформирована на основе этой дефектовки
Note on G3: Плановая стоимость работ: Фактические (плановые) затраты на оплату труда рабочих
Note on I3: Плановая стоимость материалов: Фактические (плановые) затраты на покупку материалов
Note on J3: Плановая стоимость: Общая стоимость по текущей дефектовке: работа, материалы + прочие затраты
Note on I4: Условно чистая рентабельность: выраженное в процентах отношение условно чистой прибыли к сметной стоимости.
Note on J4: Условно-чистая прибыль: сметная стоимость минус плановые затраты, откаты и потери на обналичке

## Смета
Утверждаю: |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  |  | НДС в том числе | Смета | 1 | ремонт помещений душевых кабинок в зоне бассейнов | 1 | 2014-09-01 |  | смета
Генеральный директор ЗАО "Заказчик" |  |  |  |  | Генеральный директор ООО СК "Подрядчик" |  |  |  |  | 18% | ремонт помещений душевых кабинок в зоне бассейнов | г. Москва, ул. Самая длинная, д.54 |  |  |  |  | 9-графка (альбомная)
/ Иванов И.И. / |  |  |  |  | / Горбунков С.С. / | [5 empty] | 13 | 2014-09-01 | 0 |  |  |  | a5ff464b-5589-4a2b-a496-7f7e177e2ac6
01.09.2014 м.п. |  |  |  |  | 01.09.2014 м.п. | [5 empty] | ООО СК "Подрядчик" | ЗАО "Заказчик" |  |  |  |  | 4.4.7.31
Смета № 1 | [16 empty] | 1
на ремонт помещений душевых кабинок в зоне бассейнов по адресу: г. Москва, ул. Самая длинная, д.54 | [16 empty] | TRUE
Приложение № 1 | [16 empty] | TRUE
к Договору № 13 от 01.09.2014г. | [16 empty] | TRUE
[7 empty] | Сметная стоимость: | 1188730.62
[7 empty] | Стоимость работы: | 388660.74
составлена в уровне текущих цен на Сентябрь 2014г. | [6 empty] | Стоимость материалов: | 800069.88
№ п/п | Наименование работ, материалов, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена единицы, руб. |  | Стоимость, руб.
|  |  |  | Работы | Материалы и механизмы | Работы | Материалы и механизмы | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[9 empty] | mr | [6 empty] | 69e1b285-239c-4d35-8190-8a8856faf498
1 | Раздел: Демонтажные и подготовительные работы. | [7 empty] | razd | [6 empty] | ce69fcba-f1da-4a54-be47-f760ec765755
1 | Снятие светильников | шт | 4 | 127.5 |  | 510 |  | 510 | pr | [6 empty] | 59d01e06-b5c4-4e18-8042-f0692f772e10
2 | Разборка реечного потолка | м2 | 32.1 | 85 |  | 2728.5 |  | 2728.5 | pr | [6 empty] | 9d36176b-968d-4cc4-afcc-07ee2aeb0f26
3 | Снятие радиаторов отопления | шт | 3 | 340 |  | 1020 |  | 1020 | pr | [6 empty] | 188582a8-aac3-4f80-8a9d-237077b7b753
4 | Демонтаж смесителя и душевой лейки | компл | 3 | 680 |  | 2040 |  | 2040 | pr | [6 empty] | 2679d0d5-3213-4f95-92e2-78469f9d498a
5 | Демонтаж керамической плитки стен | м2 | 100.29 | 85 |  | 8524.65 |  | 8524.65 | pr | [6 empty] | 8c6fc4f1-fdb1-4d19-a190-74eb2ef74633
5,1 | Масса мусора | т | 5.4157 | [5 empty] | spr | [6 empty] | 8e19ca2b-2c0e-4c6a-a5a5-5b06c2616ed9
6 | Демонтаж керамической плитки пола | м2 | 32.1 | 85 |  | 2728.5 |  | 2728.5 | pr | [6 empty] | 795e0b67-dac6-4989-a129-95f52c680ccc
6,1 | Масса мусора | т | 1.7334 | [5 empty] | spr | [6 empty] | 367e94e7-604f-4c37-a085-763f06610f54
7 | Демонтаж штукатурки стен | м2 | 100.29 | 102 |  | 10229.58 |  | 10229.58 | pr | [6 empty] | 7f102127-9604-4bff-b22a-acb5c6de73df
7,1 | Масса мусора | т | 5.4157 | [5 empty] | spr | [6 empty] | c268f755-c8ec-4905-8551-eeffbfaccb2f
8 | Демонтаж стяжки пола | м2 | 32.1 | 85 |  | 2728.5 |  | 2728.5 | pr | [6 empty] | cd353a49-cc2c-4730-b925-2d5a0fbe3ad5
8,1 | Масса мусора | т | 2.889 | [5 empty] | spr | [6 empty] | 8fbbed0b-61ce-4e36-aca5-b55cd149acbc
9 | Уборка мусора с укладкой в мешки и выноской из помещения | т | 17.4537 | 765 |  | 13349.25 |  | 13349.25 | pr | [6 empty] | 0bff004e-b477-4773-82c0-df63980f4bdc
9,1 | Мешки для мусора | шт | 582 |  | 10.4 |  | 6052.8 | 6052.8 | mat | [6 empty] | 935be218-175e-4b92-ae22-e20a7988381c
10 | Погрузка и вывоз мусора | т | 19.4537 | 340 |  | 6613 |  | 6613 | pr | [6 empty] | 7c0c8f00-7668-4840-9079-6c31b56cf69f
10,1 | Контейнер 8м3 | шт | 4 |  | 4800 |  | 19200 | 19200 | mat | [6 empty] | d9416d79-7e28-4367-ada2-15a12d330bb2
Итого по разделу: | [5 empty] | 50471.98 | 25252.8 | 75724.78 | irazd | [6 empty] | e0d89247-8316-41ba-9208-057a6f71e1f2
[9 empty] | mr | [6 empty] | 19292cee-8550-416e-a22a-8eb4a1739bd0
2 | Раздел: Строительные и отделочные работы. | [7 empty] | razd | [6 empty] | ce4a9629-1374-433f-b062-1b696aa9fe58
1 | Штукатурка стен цементными растворами | м2 | 100.29 | 480 |  | 48139.2 |  | 48139.2 | pr | [6 empty] | 8010434b-42b7-4e6b-ab62-91b3a180fdb7
1,1 | Смесь штукатурная М-150, 40кг | меш | 131 |  | 124.8 |  | 16348.8 | 16348.8 | mat | [6 empty] | e336c6fd-deb5-48ab-99e3-0c622a9f3328
1,2 | Клей для плитки Ceresit CM-11, 25кг | меш | 8 |  | 301.6 |  | 2412.8 | 2412.8 | mat | [6 empty] | e10e43d8-d43b-4f75-9e7f-fc7201dbaf91
1,3 | Профиль маячковый 6мм, 3м | шт | 60 |  | 31.2 |  | 1872 | 1872 | mat | [6 empty] | 70a924f9-7b23-40fe-867e-0c2ec79aa21b
1,4 | Штукатурка гипсовая, 30кг | шт | 2 |  | 405.6 |  | 811.2 | 811.2 | mat | [6 empty] | bc6da07c-d1ac-454f-9a73-f18d314eef13
1,5 | Сетка штукатурная тканная неоцинкованная | м2 | 100 |  | 67.6 |  | 6760 | 6760 | mat | [6 empty] | 64668d5d-01f6-4dd4-af4e-ca52ef9e7e02
1,6 | Дюбель-гвоздь 6х60, 200шт | кор | 3 |  | 249.6 |  | 748.8 | 748.8 | mat | [6 empty] | d46271bb-3eee-4e54-90b3-047046f68634
2 | Устройство цементно-песчаной стяжки | м2 | 32.1 | 425 |  | 13642.5 |  | 13642.5 | pr | [6 empty] | 6fe3c36b-5c2b-4d41-a47a-edd4919ed147
2,1 | Пескобетон М-300, 40кг | шт | 41 |  | 145.6 |  | 5969.6 | 5969.6 | mat | [6 empty] | 5ff890b4-829c-4d92-a686-1f4904ae13b5
2,2 | Профиль маячковый 6мм, 3м | шт | 12 |  | 31.2 |  | 374.4 | 374.4 | mat | [6 empty] | 48eb3eeb-1fdb-4e23-95a6-dda067c64e9d
3 | Кладка перегородок из кирпича толщиной 120мм с целью устройстав дверного проёма для установки двери в душевую кабину | проём | 1 | 4250 |  | 4250 |  | 4250 | pr | [6 empty] | 41123a1f-ad9c-4ebc-be35-ea3006cf6807
3,1 | Кирпич керамический рядовой одинарный | шт | 50 |  | 14.04 |  | 702 | 702 | mat | [6 empty] | 84da369a-c20c-4b81-a564-1b0064e0a01a
3,2 | Смесь универсальная М-150, 40кг | шт | 1 |  | 145.6 |  | 145.6 | 145.6 | mat | [6 empty] | b679009a-7e10-4664-a974-2dbb47c108d2
3,3 | Цемент М-500, 50кг | шт | 1 |  | 312 |  | 312 | 312 | mat | [6 empty] | 99185644-d5ef-4e58-9dc2-de5a9c5bfb29
3,4 | Подвес прямой | шт | 10 |  | 10.4 |  | 104 | 104 | mat | [6 empty] | 268eb16d-7e27-4a4d-ac01-74f2d98e84f6
4 | Замена пластиковой двери в техпомещение | шт | 1 | 2040 |  | 2040 |  | 2040 | pr | [6 empty] | 60d2fa44-d45a-4306-a7e6-6788730bb18f
4,1 | Дверь пластиковая глухая 700х2000 | шт | 1 |  | 8944 |  | 8944 | 8944 | mat | [6 empty] | 62904bca-2a15-486e-9682-f5b91a09d98a
4,2 | Пена монтажная | шт | 1 |  | 218.4 |  | 218.4 | 218.4 | mat | [6 empty] | c4b886a8-31a6-43a2-bba7-084a2511c174
5 | Замена аллюминиевой арочной двустворчатой двери | шт | 1 | 6800 |  | 6800 |  | 6800 | pr | [6 empty] | d31f5944-9c78-4804-90e3-00d553e72d68
5,1 | Дверь аллюминиевая двустворчатая, арочная, 1300х2400 | шт | 1 |  | 47840 |  | 47840 | 47840 | mat | [6 empty] | f6919adc-7e62-4b08-a5d1-b97018c0e1fa
5,2 | Пена монтажная | шт | 2 |  | 249.6 |  | 499.2 | 499.2 | mat | [6 empty] | 2cf14a4b-2942-4ce5-a1e6-322ce28ac6f0
5,3 | Анкер-болт 10х120 | шт | 8 |  | 78 |  | 624 | 624 | mat | [6 empty] | eed2f4e8-5199-4e94-aa58-75edd7555f11
6 | Установка стеклянной двери в душевую кабину | шт | 2 | 2040 |  | 4080 |  | 4080 | pr | [6 empty] | 00f93985-3be1-478f-9c79-7e21fdb27252
6,1 | Дверь Harvia для турецкой бани, хамама 80x190 алюминий/сатин | шт | 2 |  | 28132 |  | 56264 | 56264 | mat | [6 empty] | 92c9a4f7-a5e1-4384-97b0-9af16ec26bd6
7 | Замена дверей в сауну и хамам (турецкую баню) | шт | 2 | 2380 |  | 4760 |  | 4760 | pr | [6 empty] | 51d132fe-d883-4659-b0e2-a2c80d222e09
7,1 | Дверь Harvia для турецкой бани, хамама 80x190 алюминий/сатин | шт | 1 |  | 28132 |  | 28132 | 28132 | mat | [6 empty] | 635f06af-6726-48f4-8a5b-59fd5f6a1575
7,2 | Дверь Harvia для бани, сауны 70х190 ольха/сатин | шт | 1 |  | 20891.52 |  | 20891.52 | 20891.52 | mat | [6 empty] | 54c8361e-3081-4618-8532-bbfc65cd75b9
8 | Установка наличников на двери в сауну | дверь | 1 | 340 |  | 340 |  | 340 | pr | [6 empty] | b2df18a3-bab3-4d61-83ee-8e40e7a19f70
8,1 | Наличник дверной, 2,1м, липа | шт | 3 |  | 332.8 |  | 998.4 | 998.4 | mat | [6 empty] | 6068431b-9f7f-4923-b1a5-00de80cbb57e
9 | Устройство обмазочной гидроизоляции пола и стен в 2 слоя | м2 | 102.39 | 34 |  | 3481.26 |  | 3481.26 | pr | [6 empty] | 66391e02-5838-40f1-9e3a-f333802c2739
9,1 | Мастика гидроизоляционная "Аквапласт", 10л | шт | 3 |  | 1849.12 |  | 5547.36 | 5547.36 | mat | [6 empty] | 1d145e9e-fd60-4919-b6a8-f86b9f6ceb1a
10 | Укладка напольной плитки с рисунком | м2 | 32.1 | 900 |  | 28890 |  | 28890 | pr | [6 empty] | 1e2c6b13-adab-4e81-a0b0-2bfbb49eaa09
10,1 | Плитка керамическая напольная, 40х40 (производство Cerrol, Польша) | м2 | 40 |  | 938.08 |  | 37523.2 | 37523.2 | mat | [6 empty] | f43b6b55-e62e-43cf-95aa-de47bc8cff9b
10,2 | Крестики 3мм | упак | 3 |  | 31.2 |  | 93.6 | 93.6 | mat | [6 empty] | 1d9f5ca1-8b0e-46ed-b0e0-b51f62bd28a0
10,3 | Клей для плитки Ceresit CM-11, 25кг | меш | 8 |  | 301.6 |  | 2412.8 | 2412.8 | mat | [6 empty] | 11acb379-d887-4981-83e6-d4e1f7321925
11 | Укладка настенной керамической плитки с рисунком, с установкой декоров | м2 | 100.29 | 1050 |  | 105304.5 |  | 105304.5 | pr | [6 empty] | 504f2805-8057-4102-8122-7eaf3837c387
11,1 | Плитка керамическая настенная, 25х40 (производство Cerrol, Польша) | м2 | 110 |  | 904.8 |  | 99528 | 99528 | mat | [6 empty] | 8cf5ba05-f1b4-4787-981d-29dafcd3e1c4
11,2 | Декор, 25х40 (производство Cerrol, Польша) | шт | 140 |  | 535.6 |  | 74984 | 74984 | mat | [6 empty] | d96c76a7-7d46-4df0-8878-ae5e3fdbb9ac
11,3 | Плитка керамическая для техпомещений | м2 | 15 |  | 582.4 |  | 8736 | 8736 | mat | [6 empty] | 5033f2e1-0361-4fcf-87aa-ef8a2a2a8bb2
11,4 | Клей для плитки Ceresit CM-11, 25кг | меш | 24 |  | 301.6 |  | 7238.4 | 7238.4 | mat | [6 empty] | 5e40f3db-6ae1-4860-9808-02438f9cb5d1
11,5 | Крестики 2,5мм | пакет | 8 |  | 31.2 |  | 249.6 | 249.6 | mat | [6 empty] | b40964d8-3d05-47c3-9da8-6b839c136d52
11,6 | Профиль ПН 27х28х3000 | шт | 18 |  | 62.4 |  | 1123.2 | 1123.2 | mat | [6 empty] | 500c7d11-57d0-4c7f-9aee-bdf3e5ed48ed
11,7 | Угол декоративный пластиковый, 2,4м | шт | 34 |  | 249.6 |  | 8486.4 | 8486.4 | mat | [6 empty] | 35b6fbd7-3d5b-4ffd-8ac2-825de1eeb90d
11,8 | Дюбель-гвоздь 6х60, 200шт | кор | 3 |  | 249.6 |  | 748.8 | 748.8 | mat | [6 empty] | 0758db45-6187-4f20-b4d4-8a6057dd6cdc
12 | Затирка швов плитки стен и пола | м2 | 132.39 | 170 |  | 22506.3 |  | 22506.3 | pr | [6 empty] | f42fded1-9187-47fe-a57b-5e64b31cf289
12,1 | Затирка для плитки | кг | 60 |  | 156 |  | 9360 | 9360 | mat | [6 empty] | 60d14010-a5c1-4d2c-a576-6edfd1bf7620
13 | Облицовка мозаикой поверхностей оконных откосов, входной арки | м2 | 18.8 | 1350 |  | 25380 |  | 25380 | pr | [6 empty] | a5cad8c4-29e4-4fa3-a9e0-a6b9f2fbef4a
13,1 | Мозаика керамическая Palette/Бежевая, 30х30 | м2 | 20 |  | 988 |  | 19760 | 19760 | mat | [6 empty] | d65c5b5b-5f57-4c86-a2dc-613eb879a30a
13,2 | Клей для мозаики "Литокол LitoPlus" K55, 5кг | меш | 10 |  | 226.72 |  | 2267.2 | 2267.2 | mat | [6 empty] | 2ed6d069-ff8a-4766-9ce2-0ac3631de4a7
14 | Затирка швов мозаики | м2 | 18.8 | 225 |  | 4230 |  | 4230 | pr | [6 empty] | 2ffc49fa-cd32-49cf-b29b-e0539d49d83c
14,1 | Затирка для плитки | кг | 10 |  | 156 |  | 1560 | 1560 | mat | [6 empty] | 4396ddfe-8eaf-4c84-9377-efe3d9e1994a
15 | Монтаж одноуровневого подвесного реечного потолка | м2 | 33.4 | 510 |  | 17034 |  | 17034 | pr | [6 empty] | f985404c-dc5a-4601-8e65-f73de90609c2
15,1 | Реечный потолок в комплекте с подвесной системой | м2 | 36 |  | 2392 |  | 86112 | 86112 | mat | [6 empty] | 9156ff13-8d07-4281-a16c-4704a2b7a821
15,2 | Дюбель-гвоздь 6х60, 200шт | кор | 2 |  | 249.6 |  | 499.2 | 499.2 | mat | [6 empty] | fd3da8da-f4e0-4ab3-90a0-1a93fb627eda
16 | Установка вытяжных вентилляционных диффузоров | шт | 4 | 204 |  | 816 |  | 816 | pr | [6 empty] | 95d5ea4a-7721-4385-8f96-ed9305a8fcb3
16,1 | Диффузор вытяжной DVS Р100мм | шт | 4 |  | 166.4 |  | 665.6 | 665.6 | mat | [6 empty] | 56e58017-59b6-4f7c-a3ff-770e4f2d90d8
16,2 | Гофра вентиляционная d=100мм | шт | 4 |  | 145.6 |  | 582.4 | 582.4 | mat | [6 empty] | 10d0ea3c-ae75-4b4b-9655-49d22ba3d3d0
16,3 | Скотч аллюминиевый | рул | 2 |  | 83.2 |  | 166.4 | 166.4 | mat | [6 empty] | 220c758e-5926-4929-9d7c-b1b966d6ab32
17 | Уборка мусора с укладкой в мешки и выноской из помещения | т | 2 | 765 |  | 1530 |  | 1530 | pr | [6 empty] | 25326e53-8933-49f4-a361-9804077f44ff
17,1 | Мешки для мусора | шт | 70 |  | 10.4 |  | 728 | 728 | mat | [6 empty] | f3731cd5-a62b-40f1-a569-a5dc938947a5
Итого по разделу: | [5 empty] | 293223.76 | 569344.88 | 862568.64 | irazd | [6 empty] | 4099c838-3053-40fd-b8c6-2a7edc4fb242
[9 empty] | mr | [6 empty] | c76a9f2d-78aa-4c79-80fb-72b10ccc3481
3 | Раздел: Сантехнические работы. | [7 empty] | razd | [6 empty] | 4a286ef1-a292-4e8b-bf89-6c20afbbc668
1 | Прорезка штробы в кирпичных стенах для прокладки трубопровода и установки смесителя | м.п. | 15 | 510 |  | 7650 |  | 7650 | pr | [6 empty] | 9af99faa-45ee-42d8-b682-fbf02c349965
1,1 | Масса мусора | т | 0.432 | [5 empty] | spr | [6 empty] | 9b5ae78b-b4fc-411d-959a-76be27fecdc4
2 | Прокладка водопроводных металлопластиковых труб с соединениями на прессфитингах | м.п. | 40 | 170 |  | 6800 |  | 6800 | pr | [6 empty] | 1adb190a-6473-4d4e-9e4d-1519e9dc30b8
2,1 | Труба металлопластиковая 16мм | м.п. | 40 |  | 93.6 |  | 3744 | 3744 | mat | [6 empty] | 7570d4e9-db20-45d2-bb22-01eb716cd578
2,2 | Водорозетка пресс 16х1/2' VALTEC | шт | 3 |  | 218.4 |  | 655.2 | 655.2 | mat | [6 empty] | 3a5c69cd-7191-4a2e-944d-6204bb5f3faf
2,3 | Соединитель пресс с накидной гайкой 16х1/2' VALTEC | шт | 6 |  | 260 |  | 1560 | 1560 | mat | [6 empty] | 8d7df9ef-5579-46d4-86cb-8a577adc5753
2,4 | Соединитель пресс 16х1/2' вн. р., VALTEC | шт | 9 |  | 124.8 |  | 1123.2 | 1123.2 | mat | [6 empty] | 279effe2-27c4-4f7c-baff-76bb6598e615
2,5 | Угол пресс 16х16, VALTEC | шт | 12 |  | 166.4 |  | 1996.8 | 1996.8 | mat | [6 empty] | 9828a57e-6233-4b36-93a3-f1779cb6f0e9
2,6 | Клипса 16мм + Дюбель-гвоздь | шт | 50 |  | 5.2 |  | 260 | 260 | mat | [6 empty] | 0ca9eb8c-eb10-4a23-aaae-8dc9f5b3b38c
3 | Врезка в действующие водопроводные сети | врезка | 2 | 1700 |  | 3400 |  | 3400 | pr | [6 empty] | 6b0d9cd1-58a4-4c1d-b025-f57fee1327a1
3,1 | Резьба 3/4' | шт | 2 |  | 20.8 |  | 41.6 | 41.6 | mat | [6 empty] | 529c004e-a49f-4276-88be-4ed69200ca44
3,2 | Заглушка для коллектора 3/4' | шт | 2 |  | 52 |  | 104 | 104 | mat | [6 empty] | 239ca63b-4862-4df1-ad8f-4ab89ddda1f7
3,3 | Коллектор 3/4' с кранами латунь 5 выходов х 1/2' | шт | 2 |  | 988 |  | 1976 | 1976 | mat | [6 empty] | 2b3b9748-83d3-4ffc-be6b-62273e0c99fa
3,4 | Тангит-унилок, 20м | шт | 1 |  | 208 |  | 208 | 208 | mat | [6 empty] | 3ece1bee-c612-4f12-aef1-8cd7583a2cfe
4 | Установка смесителя и душевой лейки | компл | 3 | 2040 |  | 6120 |  | 6120 | pr | [6 empty] | 5ee185c1-285c-471c-a035-1734aa4964b0
4,1 | Встроенный универсальный смеситель Grohe Rapido | шт | 3 |  | 4472 |  | 13416 | 13416 | mat | [6 empty] | 48de5301-e9dd-493a-8752-b2fd00809e66
4,2 | Комплект верхней монтажной части Grohe Eurodisc 19549001 для смесителя скрытого монтажа | шт | 3 |  | 4110.08 |  | 12330.24 | 12330.24 | mat | [6 empty] | 70aeba93-2167-43c4-90b9-09f5ac9bb830
4,3 | Верхний душ Grohe Movario 28504000 | шт | 3 |  | 3660.8 |  | 10982.4 | 10982.4 | mat | [6 empty] | 883f7765-e8fa-469b-96a8-bbfd3add7592
5 | Замена водоприёмных трапов | шт | 6 | 1020 |  | 6120 |  | 6120 | pr | [6 empty] | 0c50a0e2-8656-4099-ba91-8bac8253816b
5,1 | Трап канализационный Viega, с сухим затвором | шт | 6 |  | 1664 |  | 9984 | 9984 | mat | [6 empty] | fbd5fb3f-47a6-4bd9-ad14-2a4474be18b9
6 | Установка радиаторов отопления | шт | 3 | 2040 |  | 6120 |  | 6120 | pr | [6 empty] | 7061421a-baa9-439d-8de4-f0ba6f6a80f1
6,1 | Стальной трубчатый радиатор Arbonia 2057 / 20 секций (1600W) | шт | 3 |  | 11960 |  | 35880 | 35880 | mat | [6 empty] | 571cedda-889b-4eb5-9005-7384dfe6dcb6
6,2 | Кран шаровый 3/4' с американкой, Бугатти | шт | 6 |  | 416 |  | 2496 | 2496 | mat | [6 empty] | dcfb4b8e-82cf-4d40-b71a-96126123a550
6,3 | Монтажный комплект для крепления радиаторов | компл | 3 |  | 988 |  | 2964 | 2964 | mat | [6 empty] | 2ffbee84-4b97-419d-bfd2-5b09d3e695ce
6,4 | Лён | коса | 1 |  | 41.6 |  | 41.6 | 41.6 | mat | [6 empty] | 096633b4-89f6-47ed-9240-8d2e80c2e4ab
6,5 | Паста Unipak, 65гр | шт | 1 |  | 124.8 |  | 124.8 | 124.8 | mat | [6 empty] | 2f92b1b1-b231-481e-a826-080173ee4b54
Итого по разделу: | [5 empty] | 36210 | 99887.84 | 136097.84 | irazd | [6 empty] | e985bb3f-c527-4d58-8d7e-c503aaa69a74
[9 empty] | mr | [6 empty] | eed47439-3b71-4d5b-a955-f5b1d978f34f
4 | Раздел: Электромонтажные работы. | [7 empty] | razd | [6 empty] | e9d71574-0d29-41a9-9d1f-bdfdfa0414c0
1 | Монтаж эл. проводки | м.п. | 100 | 34 |  | 3400 |  | 3400 | pr | [6 empty] | a2713c08-d31b-48d6-998a-a019df54c164
1,1 | Кабель NUM 3х1,5 | м | 100 |  | 36.4 |  | 3640 | 3640 | mat | [6 empty] | a026174c-415b-41af-9997-ee95e1aa87c1
1,2 | Гофротруба с протяжкой, ф16мм | м | 100 |  | 8.84 |  | 884 | 884 | mat | [6 empty] | 395c8cd2-bd17-442e-93a4-1c783b8427dc
2 | Установка точечных светильников с подключением | шт | 21 | 255 |  | 5355 |  | 5355 | pr | [6 empty] | 31fa2492-8de4-4e47-9f52-a32ac6d19c80
2,1 | Светильник точечный | шт | 21 |  | 291.2 |  | 6115.2 | 6115.2 | mat | [6 empty] | 878768a6-55c0-481d-b4eb-21960628744b
2,2 | Лампа для точечного светильника светодиодная, СПОТ MR16 3.6W 12 V | шт | 21 |  | 266.24 |  | 5591.04 | 5591.04 | mat | [6 empty] | 4259e563-7674-4363-a2fd-40d1b7a5f906
2,3 | Герметичный блок питания 100W 12V (пластик) | шт | 1 |  | 1300 |  | 1300 | 1300 | mat | [6 empty] | 3f6d3001-54c5-4790-bf14-8099b1f47ca3
Итого по разделу: | [5 empty] | 8755 | 17530.24 | 26285.24 | irazd | [6 empty] | 08c1c4cc-3466-4457-9ad1-1d08c743f25b
[9 empty] | mr | [6 empty] | 752347d4-3524-4699-975c-181e24426eae
Итого по разделам: | [5 empty] | 388660.74 | 712015.76 | 1100676.5 | smitograzd
lz_nothi
Накладные и транспортные расходы |  | 8% | [5 empty] | 88054.12 | lz_top_f
lz_nothi
Всего по смете: | [7 empty] | 1188730.62 | smitog
в том числе НДС 18%: | [7 empty] | 181331.79 | nds
Составил: ___________________________________ / ______________________________________ /
Проверил: ___________________________________ / ______________________________________ /

## Счёт №1
ООО СК "Подрядчик" | [14 empty] | 1 | 13 | Аванс по Договору |  |  | счёт
[15 empty] | 2014-10-01 | 2014-09-01 | 50
Адрес: |  |  | 123456, г.Москва, ул. Самая широкая, д.2, стр.5, оф.12, тел: (495) 555-55-55 | [11 empty] | 0.18 | 1188730.62 |  |  |  | 4.4.7.31
[15 empty] | 1 |  |  |  |  | 3e703813-f62c-4c05-8667-49c705fe0903
0
Образец заполнения платёжного поручения
Банк " Петрокоммерц" ОАО, г.Москва | [8 empty] | БИК | 044525352
[9 empty] | Сч. № | 30101810700000000352
Банк получателя
ИНН |  | 2312312213 |  |  |  | КПП | 213123123 |  | Сч. № | 40702810235065089991
ООО СК "Подрядчик"
Получатель
Счёт № 1 от 01.10.2014г.
Покупатель: |  |  |  | ЗАО "Заказчик"
Грузополучатель: |  |  |  | ЗАО "Заказчик"
№ | Товары (работы, услуги) | [8 empty] | Кол-во | Ед. изм. | Цена |  | Сумма
1 | Аванс по Договору № 13 от 27.02.2015г. | [10 empty] | 594365.31 |  | 594365.31 |  |  |  |  | Аванс по Договору № 13 от 27.02.2015г.
[13 empty] | Итого: | 594365.31
[13 empty] | В том числе НДС 18%: | 90665.89
[13 empty] | Всего к оплате: | 594365.31
В платёжном поручении ссылка на номер Договора обязательна!!!
Всего наименований 1, на сумму 594 365,31 руб.
Пятьсот девяносто четыре тысячи триста шестьдесят пять рублей 31 копейка
Руководитель: |  |  |  |  | ___________________________________ / Горбунков С.С. /
м.п.
Главный бухгалтер: |  |  |  |  | ___________________________________ / Бухгалтерникова А.П. /

## КС-2 №1
[5 empty] | Унифицированная форма № КС- 2 |  |  |  | НДС в том числе | ремонт помещений душевых кабинок в зоне бассейнов | г. Москва, ул. Самая длинная, д.54 |  |  | КС-2
[5 empty] | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  | 18% |  |  |  |  | a5ff464b-5589-4a2b-a496-7f7e177e2ac6
[5 empty] | от 11.11.99 № 100 |  |  |  | TRUE |  |  |  |  | 4.4.7.31
[7 empty] | Код |  |  | ООО СК "Подрядчик" | ЗАО "Заказчик" | ЗАО "Заказчик" |  | b721b970-fedc-4de9-b70e-2b84b8bf0cd4
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322005 | [6 empty] | 88d3b0a0-6f4b-4f32-bbcc-ff37bd53f271
Инвестор: |  | ЗАО "Заказчик", г. Москва, ул. Самая длинная, д.54, (495) 123-45-67 |  |  |  | по ОКПО | 23232321
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  | 23232321
Заказчик: |  | ЗАО "Заказчик", г. Москва, ул. Самая длинная, д.54, (495) 123-45-67 |  |  |  | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  | 21312312
Подрядчик: |  | ООО СК "Подрядчик", 123456, г.Москва, ул. Самая широкая, д.2, стр.5, оф.12, (495) 555-55-55 |  |  |  | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  | ремонт помещений душевых кабинок в зоне бассейнов, г. Москва, ул. Самая длинная, д.54
наименование, адрес
Объект: |  | ремонт помещений душевых кабинок в зоне бассейнов
|  | наименование |  |  |  | Вид деятельности по ОКВД | 45.2
[5 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 13
[6 empty] | дата | 2014-09-01
Вид операции
|  |  | Номер документа | Дата составления |  | Отчётный период
[6 empty] | с | по
|  | АКТ | 1 | 2014-10-20 |  | 2014-09-01 | 2014-10-20
О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | 1188730.62 | руб.
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по порядку | по смете |  |  |  | Количество | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[8 empty] | mr |  |  |  |  | 69e1b285-239c-4d35-8190-8a8856faf498
1 | Раздел: Демонтажные и подготовительные работы. | [6 empty] | razd |  |  |  |  | ce69fcba-f1da-4a54-be47-f760ec765755
1 | 1 | Снятие светильников |  | шт | 4 | 127.5 | 510 | pr |  |  |  |  | 59d01e06-b5c4-4e18-8042-f0692f772e10
2 | 2 | Разборка реечного потолка |  | м2 | 32.1 | 85 | 2728.5 | pr |  |  |  |  | 9d36176b-968d-4cc4-afcc-07ee2aeb0f26
3 | 3 | Снятие радиаторов отопления |  | шт | 3 | 340 | 1020 | pr |  |  |  |  | 188582a8-aac3-4f80-8a9d-237077b7b753
4 | 4 | Демонтаж смесителя и душевой лейки |  | компл | 3 | 680 | 2040 | pr |  |  |  |  | 2679d0d5-3213-4f95-92e2-78469f9d498a
5 | 5 | Демонтаж керамической плитки стен |  | м2 | 100.29 | 85 | 8524.65 | pr |  |  |  |  | 8c6fc4f1-fdb1-4d19-a190-74eb2ef74633
5,1 | 5,1 | Масса мусора |  | т | 5.4157 |  |  | spr |  |  |  |  | 8e19ca2b-2c0e-4c6a-a5a5-5b06c2616ed9
6 | 6 | Демонтаж керамической плитки пола |  | м2 | 32.1 | 85 | 2728.5 | pr |  |  |  |  | 795e0b67-dac6-4989-a129-95f52c680ccc
6,1 | 6,1 | Масса мусора |  | т | 1.7334 |  |  | spr |  |  |  |  | 367e94e7-604f-4c37-a085-763f06610f54
7 | 7 | Демонтаж штукатурки стен |  | м2 | 100.29 | 102 | 10229.58 | pr |  |  |  |  | 7f102127-9604-4bff-b22a-acb5c6de73df
7,1 | 7,1 | Масса мусора |  | т | 5.4157 |  |  | spr |  |  |  |  | c268f755-c8ec-4905-8551-eeffbfaccb2f
8 | 8 | Демонтаж стяжки пола |  | м2 | 32.1 | 85 | 2728.5 | pr |  |  |  |  | cd353a49-cc2c-4730-b925-2d5a0fbe3ad5
8,1 | 8,1 | Масса мусора |  | т | 2.889 |  |  | spr |  |  |  |  | 8fbbed0b-61ce-4e36-aca5-b55cd149acbc
9 | 9 | Уборка мусора с укладкой в мешки и выноской из помещения |  | т | 17.4537 | 765 | 13349.25 | pr |  |  |  |  | 0bff004e-b477-4773-82c0-df63980f4bdc
9,1 | 9,1 | Мешки для мусора |  | шт | 582 | 10.4 | 6052.8 | mat |  |  |  |  | 935be218-175e-4b92-ae22-e20a7988381c
10 | 10 | Погрузка и вывоз мусора |  | т | 19.4537 | 340 | 6613 | pr |  |  |  |  | 7c0c8f00-7668-4840-9079-6c31b56cf69f
10,1 | 10,1 | Контейнер 8м3 |  | шт | 4 | 4800 | 19200 | mat |  |  |  |  | d9416d79-7e28-4367-ada2-15a12d330bb2
Итого по разделу: | [6 empty] | 75724.78 | irazd |  |  |  |  | e0d89247-8316-41ba-9208-057a6f71e1f2
[8 empty] | mr |  |  |  |  | 19292cee-8550-416e-a22a-8eb4a1739bd0
2 | Раздел: Строительные и отделочные работы. | [6 empty] | razd |  |  |  |  | ce4a9629-1374-433f-b062-1b696aa9fe58
1 | 1 | Штукатурка стен цементными растворами |  | м2 | 100.29 | 480 | 48139.2 | pr |  |  |  |  | 8010434b-42b7-4e6b-ab62-91b3a180fdb7
1,1 | 1,1 | Смесь штукатурная М-150, 40кг |  | меш | 131 | 124.8 | 16348.8 | mat |  |  |  |  | e336c6fd-deb5-48ab-99e3-0c622a9f3328
1,2 | 1,2 | Клей для плитки Ceresit CM-11, 25кг |  | меш | 8 | 301.6 | 2412.8 | mat |  |  |  |  | e10e43d8-d43b-4f75-9e7f-fc7201dbaf91
1,3 | 1,3 | Профиль маячковый 6мм, 3м |  | шт | 60 | 31.2 | 1872 | mat |  |  |  |  | 70a924f9-7b23-40fe-867e-0c2ec79aa21b
1,4 | 1,4 | Штукатурка гипсовая, 30кг |  | шт | 2 | 405.6 | 811.2 | mat |  |  |  |  | bc6da07c-d1ac-454f-9a73-f18d314eef13
1,5 | 1,5 | Сетка штукатурная тканная неоцинкованная |  | м2 | 100 | 67.6 | 6760 | mat |  |  |  |  | 64668d5d-01f6-4dd4-af4e-ca52ef9e7e02
1,6 | 1,6 | Дюбель-гвоздь 6х60, 200шт |  | кор | 3 | 249.6 | 748.8 | mat |  |  |  |  | d46271bb-3eee-4e54-90b3-047046f68634
2 | 2 | Устройство цементно-песчаной стяжки |  | м2 | 32.1 | 425 | 13642.5 | pr |  |  |  |  | 6fe3c36b-5c2b-4d41-a47a-edd4919ed147
2,1 | 2,1 | Пескобетон М-300, 40кг |  | шт | 41 | 145.6 | 5969.6 | mat |  |  |  |  | 5ff890b4-829c-4d92-a686-1f4904ae13b5
2,2 | 2,2 | Профиль маячковый 6мм, 3м |  | шт | 12 | 31.2 | 374.4 | mat |  |  |  |  | 48eb3eeb-1fdb-4e23-95a6-dda067c64e9d
3 | 3 | Кладка перегородок из кирпича толщиной 120мм с целью устройстав дверного проёма для установки двери в душевую кабину |  | проём | 1 | 4250 | 4250 | pr |  |  |  |  | 41123a1f-ad9c-4ebc-be35-ea3006cf6807
3,1 | 3,1 | Кирпич керамический рядовой одинарный |  | шт | 50 | 14.04 | 702 | mat |  |  |  |  | 84da369a-c20c-4b81-a564-1b0064e0a01a
3,2 | 3,2 | Смесь универсальная М-150, 40кг |  | шт | 1 | 145.6 | 145.6 | mat |  |  |  |  | b679009a-7e10-4664-a974-2dbb47c108d2
3,3 | 3,3 | Цемент М-500, 50кг |  | шт | 1 | 312 | 312 | mat |  |  |  |  | 99185644-d5ef-4e58-9dc2-de5a9c5bfb29
3,4 | 3,4 | Подвес прямой |  | шт | 10 | 10.4 | 104 | mat |  |  |  |  | 268eb16d-7e27-4a4d-ac01-74f2d98e84f6
4 | 4 | Замена пластиковой двери в техпомещение |  | шт | 1 | 2040 | 2040 | pr |  |  |  |  | 60d2fa44-d45a-4306-a7e6-6788730bb18f
4,1 | 4,1 | Дверь пластиковая глухая 700х2000 |  | шт | 1 | 8944 | 8944 | mat |  |  |  |  | 62904bca-2a15-486e-9682-f5b91a09d98a
4,2 | 4,2 | Пена монтажная |  | шт | 1 | 218.4 | 218.4 | mat |  |  |  |  | c4b886a8-31a6-43a2-bba7-084a2511c174
5 | 5 | Замена аллюминиевой арочной двустворчатой двери |  | шт | 1 | 6800 | 6800 | pr |  |  |  |  | d31f5944-9c78-4804-90e3-00d553e72d68
5,1 | 5,1 | Дверь аллюминиевая двустворчатая, арочная, 1300х2400 |  | шт | 1 | 47840 | 47840 | mat |  |  |  |  | f6919adc-7e62-4b08-a5d1-b97018c0e1fa
5,2 | 5,2 | Пена монтажная |  | шт | 2 | 249.6 | 499.2 | mat |  |  |  |  | 2cf14a4b-2942-4ce5-a1e6-322ce28ac6f0
5,3 | 5,3 | Анкер-болт 10х120 |  | шт | 8 | 78 | 624 | mat |  |  |  |  | eed2f4e8-5199-4e94-aa58-75edd7555f11
6 | 6 | Установка стеклянной двери в душевую кабину |  | шт | 2 | 2040 | 4080 | pr |  |  |  |  | 00f93985-3be1-478f-9c79-7e21fdb27252
6,1 | 6,1 | Дверь Harvia для турецкой бани, хамама 80x190 алюминий/сатин |  | шт | 2 | 28132 | 56264 | mat |  |  |  |  | 92c9a4f7-a5e1-4384-97b0-9af16ec26bd6
7 | 7 | Замена дверей в сауну и хамам (турецкую баню) |  | шт | 2 | 2380 | 4760 | pr |  |  |  |  | 51d132fe-d883-4659-b0e2-a2c80d222e09
7,1 | 7,1 | Дверь Harvia для турецкой бани, хамама 80x190 алюминий/сатин |  | шт | 1 | 28132 | 28132 | mat |  |  |  |  | 635f06af-6726-48f4-8a5b-59fd5f6a1575
7,2 | 7,2 | Дверь Harvia для бани, сауны 70х190 ольха/сатин |  | шт | 1 | 20891.52 | 20891.52 | mat |  |  |  |  | 54c8361e-3081-4618-8532-bbfc65cd75b9
8 | 8 | Установка наличников на двери в сауну |  | дверь | 1 | 340 | 340 | pr |  |  |  |  | b2df18a3-bab3-4d61-83ee-8e40e7a19f70
8,1 | 8,1 | Наличник дверной, 2,1м, липа |  | шт | 3 | 332.8 | 998.4 | mat |  |  |  |  | 6068431b-9f7f-4923-b1a5-00de80cbb57e
9 | 9 | Устройство обмазочной гидроизоляции пола и стен в 2 слоя |  | м2 | 102.39 | 34 | 3481.26 | pr |  |  |  |  | 66391e02-5838-40f1-9e3a-f333802c2739
9,1 | 9,1 | Мастика гидроизоляционная "Аквапласт", 10л |  | шт | 3 | 1849.12 | 5547.36 | mat |  |  |  |  | 1d145e9e-fd60-4919-b6a8-f86b9f6ceb1a
10 | 10 | Укладка напольной плитки с рисунком |  | м2 | 32.1 | 900 | 28890 | pr |  |  |  |  | 1e2c6b13-adab-4e81-a0b0-2bfbb49eaa09
10,1 | 10,1 | Плитка керамическая напольная, 40х40 (производство Cerrol, Польша) |  | м2 | 40 | 938.08 | 37523.2 | mat |  |  |  |  | f43b6b55-e62e-43cf-95aa-de47bc8cff9b
10,2 | 10,2 | Крестики 3мм |  | упак | 3 | 31.2 | 93.6 | mat |  |  |  |  | 1d9f5ca1-8b0e-46ed-b0e0-b51f62bd28a0
10,3 | 10,3 | Клей для плитки Ceresit CM-11, 25кг |  | меш | 8 | 301.6 | 2412.8 | mat |  |  |  |  | 11acb379-d887-4981-83e6-d4e1f7321925
11 | 11 | Укладка настенной керамической плитки с рисунком, с установкой декоров |  | м2 | 100.29 | 1050 | 105304.5 | pr |  |  |  |  | 504f2805-8057-4102-8122-7eaf3837c387
11,1 | 11,1 | Плитка керамическая настенная, 25х40 (производство Cerrol, Польша) |  | м2 | 110 | 904.8 | 99528 | mat |  |  |  |  | 8cf5ba05-f1b4-4787-981d-29dafcd3e1c4
11,2 | 11,2 | Декор, 25х40 (производство Cerrol, Польша) |  | шт | 140 | 535.6 | 74984 | mat |  |  |  |  | d96c76a7-7d46-4df0-8878-ae5e3fdbb9ac
11,3 | 11,3 | Плитка керамическая для техпомещений |  | м2 | 15 | 582.4 | 8736 | mat |  |  |  |  | 5033f2e1-0361-4fcf-87aa-ef8a2a2a8bb2
11,4 | 11,4 | Клей для плитки Ceresit CM-11, 25кг |  | меш | 24 | 301.6 | 7238.4 | mat |  |  |  |  | 5e40f3db-6ae1-4860-9808-02438f9cb5d1
11,5 | 11,5 | Крестики 2,5мм |  | пакет | 8 | 31.2 | 249.6 | mat |  |  |  |  | b40964d8-3d05-47c3-9da8-6b839c136d52
11,6 | 11,6 | Профиль ПН 27х28х3000 |  | шт | 18 | 62.4 | 1123.2 | mat |  |  |  |  | 500c7d11-57d0-4c7f-9aee-bdf3e5ed48ed
11,7 | 11,7 | Угол декоративный пластиковый, 2,4м |  | шт | 34 | 249.6 | 8486.4 | mat |  |  |  |  | 35b6fbd7-3d5b-4ffd-8ac2-825de1eeb90d
11,8 | 11,8 | Дюбель-гвоздь 6х60, 200шт |  | кор | 3 | 249.6 | 748.8 | mat |  |  |  |  | 0758db45-6187-4f20-b4d4-8a6057dd6cdc
12 | 12 | Затирка швов плитки стен и пола |  | м2 | 132.39 | 170 | 22506.3 | pr |  |  |  |  | f42fded1-9187-47fe-a57b-5e64b31cf289
12,1 | 12,1 | Затирка для плитки |  | кг | 60 | 156 | 9360 | mat |  |  |  |  | 60d14010-a5c1-4d2c-a576-6edfd1bf7620
13 | 13 | Облицовка мозаикой поверхностей оконных откосов, входной арки |  | м2 | 18.8 | 1350 | 25380 | pr |  |  |  |  | a5cad8c4-29e4-4fa3-a9e0-a6b9f2fbef4a
13,1 | 13,1 | Мозаика керамическая Palette/Бежевая, 30х30 |  | м2 | 20 | 988 | 19760 | mat |  |  |  |  | d65c5b5b-5f57-4c86-a2dc-613eb879a30a
13,2 | 13,2 | Клей для мозаики "Литокол LitoPlus" K55, 5кг |  | меш | 10 | 226.72 | 2267.2 | mat |  |  |  |  | 2ed6d069-ff8a-4766-9ce2-0ac3631de4a7
14 | 14 | Затирка швов мозаики |  | м2 | 18.8 | 225 | 4230 | pr |  |  |  |  | 2ffc49fa-cd32-49cf-b29b-e0539d49d83c
14,1 | 14,1 | Затирка для плитки |  | кг | 10 | 156 | 1560 | mat |  |  |  |  | 4396ddfe-8eaf-4c84-9377-efe3d9e1994a
15 | 15 | Монтаж одноуровневого подвесного реечного потолка |  | м2 | 33.4 | 510 | 17034 | pr |  |  |  |  | f985404c-dc5a-4601-8e65-f73de90609c2
15,1 | 15,1 | Реечный потолок в комплекте с подвесной системой |  | м2 | 36 | 2392 | 86112 | mat |  |  |  |  | 9156ff13-8d07-4281-a16c-4704a2b7a821
15,2 | 15,2 | Дюбель-гвоздь 6х60, 200шт |  | кор | 2 | 249.6 | 499.2 | mat |  |  |  |  | fd3da8da-f4e0-4ab3-90a0-1a93fb627eda
16 | 16 | Установка вытяжных вентилляционных диффузоров |  | шт | 4 | 204 | 816 | pr |  |  |  |  | 95d5ea4a-7721-4385-8f96-ed9305a8fcb3
16,1 | 16,1 | Диффузор вытяжной DVS Р100мм |  | шт | 4 | 166.4 | 665.6 | mat |  |  |  |  | 56e58017-59b6-4f7c-a3ff-770e4f2d90d8
16,2 | 16,2 | Гофра вентиляционная d=100мм |  | шт | 4 | 145.6 | 582.4 | mat |  |  |  |  | 10d0ea3c-ae75-4b4b-9655-49d22ba3d3d0
16,3 | 16,3 | Скотч аллюминиевый |  | рул | 2 | 83.2 | 166.4 | mat |  |  |  |  | 220c758e-5926-4929-9d7c-b1b966d6ab32
17 | 17 | Уборка мусора с укладкой в мешки и выноской из помещения |  | т | 2 | 765 | 1530 | pr |  |  |  |  | 25326e53-8933-49f4-a361-9804077f44ff
17,1 | 17,1 | Мешки для мусора |  | шт | 70 | 10.4 | 728 | mat |  |  |  |  | f3731cd5-a62b-40f1-a569-a5dc938947a5
Итого по разделу: | [6 empty] | 862568.64 | irazd |  |  |  |  | 4099c838-3053-40fd-b8c6-2a7edc4fb242
[8 empty] | mr |  |  |  |  | c76a9f2d-78aa-4c79-80fb-72b10ccc3481
3 | Раздел: Сантехнические работы. | [6 empty] | razd |  |  |  |  | 4a286ef1-a292-4e8b-bf89-6c20afbbc668
1 | 1 | Прорезка штробы в кирпичных стенах для прокладки трубопровода и установки смесителя |  | м.п. | 15 | 510 | 7650 | pr |  |  |  |  | 9af99faa-45ee-42d8-b682-fbf02c349965
1,1 | 1,1 | Масса мусора |  | т | 0.432 |  |  | spr |  |  |  |  | 9b5ae78b-b4fc-411d-959a-76be27fecdc4
2 | 2 | Прокладка водопроводных металлопластиковых труб с соединениями на прессфитингах |  | м.п. | 40 | 170 | 6800 | pr |  |  |  |  | 1adb190a-6473-4d4e-9e4d-1519e9dc30b8
2,1 | 2,1 | Труба металлопластиковая 16мм |  | м.п. | 40 | 93.6 | 3744 | mat |  |  |  |  | 7570d4e9-db20-45d2-bb22-01eb716cd578
2,2 | 2,2 | Водорозетка пресс 16х1/2' VALTEC |  | шт | 3 | 218.4 | 655.2 | mat |  |  |  |  | 3a5c69cd-7191-4a2e-944d-6204bb5f3faf
2,3 | 2,3 | Соединитель пресс с накидной гайкой 16х1/2' VALTEC |  | шт | 6 | 260 | 1560 | mat |  |  |  |  | 8d7df9ef-5579-46d4-86cb-8a577adc5753
2,4 | 2,4 | Соединитель пресс 16х1/2' вн. р., VALTEC |  | шт | 9 | 124.8 | 1123.2 | mat |  |  |  |  | 279effe2-27c4-4f7c-baff-76bb6598e615
2,5 | 2,5 | Угол пресс 16х16, VALTEC |  | шт | 12 | 166.4 | 1996.8 | mat |  |  |  |  | 9828a57e-6233-4b36-93a3-f1779cb6f0e9
2,6 | 2,6 | Клипса 16мм + Дюбель-гвоздь |  | шт | 50 | 5.2 | 260 | mat |  |  |  |  | 0ca9eb8c-eb10-4a23-aaae-8dc9f5b3b38c
3 | 3 | Врезка в действующие водопроводные сети |  | врезка | 2 | 1700 | 3400 | pr |  |  |  |  | 6b0d9cd1-58a4-4c1d-b025-f57fee1327a1
3,1 | 3,1 | Резьба 3/4' |  | шт | 2 | 20.8 | 41.6 | mat |  |  |  |  | 529c004e-a49f-4276-88be-4ed69200ca44
3,2 | 3,2 | Заглушка для коллектора 3/4' |  | шт | 2 | 52 | 104 | mat |  |  |  |  | 239ca63b-4862-4df1-ad8f-4ab89ddda1f7
3,3 | 3,3 | Коллектор 3/4' с кранами латунь 5 выходов х 1/2' |  | шт | 2 | 988 | 1976 | mat |  |  |  |  | 2b3b9748-83d3-4ffc-be6b-62273e0c99fa
3,4 | 3,4 | Тангит-унилок, 20м |  | шт | 1 | 208 | 208 | mat |  |  |  |  | 3ece1bee-c612-4f12-aef1-8cd7583a2cfe
4 | 4 | Установка смесителя и душевой лейки |  | компл | 3 | 2040 | 6120 | pr |  |  |  |  | 5ee185c1-285c-471c-a035-1734aa4964b0
4,1 | 4,1 | Встроенный универсальный смеситель Grohe Rapido |  | шт | 3 | 4472 | 13416 | mat |  |  |  |  | 48de5301-e9dd-493a-8752-b2fd00809e66
4,2 | 4,2 | Комплект верхней монтажной части Grohe Eurodisc 19549001 для смесителя скрытого монтажа |  | шт | 3 | 4110.08 | 12330.24 | mat |  |  |  |  | 70aeba93-2167-43c4-90b9-09f5ac9bb830
4,3 | 4,3 | Верхний душ Grohe Movario 28504000 |  | шт | 3 | 3660.8 | 10982.4 | mat |  |  |  |  | 883f7765-e8fa-469b-96a8-bbfd3add7592
5 | 5 | Замена водоприёмных трапов |  | шт | 6 | 1020 | 6120 | pr |  |  |  |  | 0c50a0e2-8656-4099-ba91-8bac8253816b
5,1 | 5,1 | Трап канализационный Viega, с сухим затвором |  | шт | 6 | 1664 | 9984 | mat |  |  |  |  | fbd5fb3f-47a6-4bd9-ad14-2a4474be18b9
6 | 6 | Установка радиаторов отопления |  | шт | 3 | 2040 | 6120 | pr |  |  |  |  | 7061421a-baa9-439d-8de4-f0ba6f6a80f1
6,1 | 6,1 | Стальной трубчатый радиатор Arbonia 2057 / 20 секций (1600W) |  | шт | 3 | 11960 | 35880 | mat |  |  |  |  | 571cedda-889b-4eb5-9005-7384dfe6dcb6
6,2 | 6,2 | Кран шаровый 3/4' с американкой, Бугатти |  | шт | 6 | 416 | 2496 | mat |  |  |  |  | dcfb4b8e-82cf-4d40-b71a-96126123a550
6,3 | 6,3 | Монтажный комплект для крепления радиаторов |  | компл | 3 | 988 | 2964 | mat |  |  |  |  | 2ffbee84-4b97-419d-bfd2-5b09d3e695ce
6,4 | 6,4 | Лён |  | коса | 1 | 41.6 | 41.6 | mat |  |  |  |  | 096633b4-89f6-47ed-9240-8d2e80c2e4ab
6,5 | 6,5 | Паста Unipak, 65гр |  | шт | 1 | 124.8 | 124.8 | mat |  |  |  |  | 2f92b1b1-b231-481e-a826-080173ee4b54
Итого по разделу: | [6 empty] | 136097.84 | irazd |  |  |  |  | e985bb3f-c527-4d58-8d7e-c503aaa69a74
[8 empty] | mr |  |  |  |  | eed47439-3b71-4d5b-a955-f5b1d978f34f
4 | Раздел: Электромонтажные работы. | [6 empty] | razd |  |  |  |  | e9d71574-0d29-41a9-9d1f-bdfdfa0414c0
1 | 1 | Монтаж эл. проводки |  | м.п. | 100 | 34 | 3400 | pr |  |  |  |  | a2713c08-d31b-48d6-998a-a019df54c164
1,1 | 1,1 | Кабель NUM 3х1,5 |  | м | 100 | 36.4 | 3640 | mat |  |  |  |  | a026174c-415b-41af-9997-ee95e1aa87c1
1,2 | 1,2 | Гофротруба с протяжкой, ф16мм |  | м | 100 | 8.84 | 884 | mat |  |  |  |  | 395c8cd2-bd17-442e-93a4-1c783b8427dc
2 | 2 | Установка точечных светильников с подключением |  | шт | 21 | 255 | 5355 | pr |  |  |  |  | 31fa2492-8de4-4e47-9f52-a32ac6d19c80
2,1 | 2,1 | Светильник точечный |  | шт | 21 | 291.2 | 6115.2 | mat |  |  |  |  | 878768a6-55c0-481d-b4eb-21960628744b
2,2 | 2,2 | Лампа для точечного светильника светодиодная, СПОТ MR16 3.6W 12 V |  | шт | 21 | 266.24 | 5591.04 | mat |  |  |  |  | 4259e563-7674-4363-a2fd-40d1b7a5f906
2,3 | 2,3 | Герметичный блок питания 100W 12V (пластик) |  | шт | 1 | 1300 | 1300 | mat |  |  |  |  | 3f6d3001-54c5-4790-bf14-8099b1f47ca3
Итого по разделу: | [6 empty] | 26285.24 | irazd |  |  |  |  | 08c1c4cc-3466-4457-9ad1-1d08c743f25b
[8 empty] | mr |  |  |  |  | 752347d4-3524-4699-975c-181e24426eae
Итого по разделам: | [6 empty] | 1100676.5 | smitograzd
в т.ч. стоимость работ: | [6 empty] | 388660.74 | itogp
в т.ч. стоимость материалов и машин: | [6 empty] | 712015.76 | itogm
lz_nothi
Накладные и транспортные расходы |  |  | 8% |  |  |  | 88054.12 | lz_top_f
lz_nothi
Всего по Акту: | [6 empty] | 1188730.62 | smitog
в том числе НДС 18%: | [6 empty] | 181331.79 | nds
| Сдал: | Генеральный директор ООО СК "Подрядчик" __________________________ / Горбунков С.С. /
м.п.
| Принял: | Генеральный директор ЗАО "Заказчик" __________________________ / Иванов И.И. /
м.п.

## КС-3 №1
[16 empty] | Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  | КС-3
[16 empty] | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  | 18%
[16 empty] | от 11 ноября 1999 г. № 100 |  |  |  |  | TRUE | 4.4.7.31
[21 empty] | 1188730.62 | 88d3b0a0-6f4b-4f32-bbcc-ff37bd53f271
[12 empty] | Код | [8 empty] | ремонт помещений душевых кабинок в зоне бассейнов
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322001 | [8 empty] | г. Москва, ул. Самая длинная, д.54
Инвестор: |  |  | ЗАО "Заказчик", г. Москва, ул. Самая длинная, д.54, тел: (495) 123-45-67 | [7 empty] | по ОКПО | 23232321 | [6 empty] | ЗАО "Заказчик", г. Москва, ул. Самая длинная, д.54, тел: (495) 123-45-67 |  | ЗАО "Заказчик"
|  |  | организация, адрес, телефон, факс | [8 empty] | 23232321 | [8 empty] | ЗАО "Заказчик"
Заказчик: |  |  | ЗАО "Заказчик", г. Москва, ул. Самая длинная, д.54, тел: (495) 123-45-67 | [7 empty] | по ОКПО | [7 empty] | ЗАО "Заказчик", г. Москва, ул. Самая длинная, д.54, тел: (495) 123-45-67 |  | ООО СК "Подрядчик"
|  |  | организация, адрес, телефон, факс | [8 empty] | 21312312
Подрядчик: |  |  | ООО СК "Подрядчик", 123456, г.Москва, ул. Самая широкая, д.2, стр.5, оф.12, тел: (495) 555-55-55 | [7 empty] | по ОКПО | [7 empty] | ООО СК "Подрядчик", 123456, г.Москва, ул. Самая широкая, д.2, стр.5, оф.12, тел: (495) 555-55-55
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  |  | ремонт помещений душевых кабинок в зоне бассейнов, г. Москва, ул. Самая длинная, д.54 | [15 empty] | ремонт помещений душевых кабинок в зоне бассейнов, г. Москва, ул. Самая длинная, д.54
|  |  | наименование, адрес | [8 empty] | 45.2
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 13
[11 empty] | дата | 2014-09-01
Вид операции
[8 empty] | Номер документа | Дата составления |  |  |  | Отчетный период
[13 empty] | с |  | по
[6 empty] | СПРАВКА |  | 1 | 2014-10-20 |  |  |  | 2014-09-01 |  | 2014-10-20
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер по порядку |  | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  |  | Код |  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
[7 empty] | с начала проведения работ |  | с начала года |  |  |  |  | в том числе за отчетный период
1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6
|  | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  |  | 1007398.83 |  | 1007398.83 |  |  |  |  | 1007398.83
в том числе:
1 |  | ремонт помещений душевых кабинок в зоне бассейнов |  |  |  |  | 1007398.83 |  | 1007398.83 |  |  |  |  | 1007398.83 |  |  | a5ff464b-5589-4a2b-a496-7f7e177e2ac6 | b721b970-fedc-4de9-b70e-2b84b8bf0cd4 |  | ремонт помещений душевых кабинок в зоне бассейнов
[12 empty] | Итого |  | 1007398.83
[12 empty] | Сумма НДС |  | 181331.79
[12 empty] | Всего с учетом НДС |  | 1188730.62
Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  | Генеральный директор ____________________ / Иванов И.И. /
М.П.
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  | Генеральный директор ____________________ / Горбунков С.С. /
М.П.

## Счёт-фактура № 23
[17 empty] | Приложение № 1 |  |  |  |  | счёт-фактура | 13 | 0.18
[17 empty] | к постановлению Правительства |  |  |  |  | 1 | 2014-09-01
[17 empty] | Российской Федерации |  |  |  |  | 2396d71a-326b-492c-be46-79bd078b9455 | 1188730.62
[17 empty] | от 26.12.2011 №1137 |  |  |  |  | 4.4.7.31
88d3b0a0-6f4b-4f32-bbcc-ff37bd53f271
СЧЕТ-ФАКТУРА № 23 от 20.10.2014г. | [21 empty] | КС-3 №1 | 23 | 2014-10-20
ИСПРАВЛЕНИЕ № _____ от ______________________ г. | [23 empty] | 2015-02-27 19:53
Продавец: Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Подрядчик" (ООО СК "Подрядчик") | [22 empty] | ООО СК "Подрядчик"
Адрес: 123456, г.Москва, ул. Самая широкая, д.2, стр.5, оф.12
ИНН/КПП продавца: 2312312213/213123123
Грузоотправитель и его адрес: ---- | [22 empty] | ----
Грузополучатель и его адрес: ---- | [22 empty] | ----
К платежно-расчетному документу №
Покупатель: ЗАО "Заказчик" | [22 empty] | ЗАО "Заказчик"
Адрес: г. Москва, ул. Самая длинная, д.54
ИНН/КПП покупателя: 1245125636/125465225
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643 | [22 empty] | Российский рубль, 643
Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права |  |  | Единица измерения |  |  | Коли - чество (объём) |  | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего | В том числе сумма акциза |  |  | Налоговая ставка | Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с учетом налога - всего |  |  | Страна происхождения товара |  |  | Номер таможенной декларации
|  |  | к о д | условное обозначение (националь- ное) | [13 empty] | цифровой код |  | Краткое наименование
1 |  |  | 2 | 2а |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 10а | 11
ремонт помещений душевых кабинок в зоне бассейнов по адресу: г. Москва, ул. Самая длинная, д.54 по Договору №13 от 01.09.2014г. |  |  | --- | --- |  | --- |  | --- | 1007398.83 | без акциза |  |  | 18% | 181331.79 | 1188730.62 |  |  | 643 |  | РФ | --- |  | ремонт помещений душевых кабинок в зоне бассейнов по адресу: г. Москва, ул. Самая длинная, д.54 по Договору №13 от 01.09.2014г.
Всего к оплате | [8 empty] | 1007398.83 | x |  |  |  | 181331.79 | 1188730.62
Руководитель организации | [10 empty] | Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо |  |  |  |  | / Горбунков С.С. / | [5 empty] | или иное уполномоченное лицо | [7 empty] | / Бухгалтерникова А.П. /
| (подпись) |  |  |  | (ф.и.о.) | [10 empty] | (подпись) |  |  | (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель
|  | (подпись) |  |  |  |  | (ф.и.о.) |  |  |  |  | (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

## Счёт №2
ООО СК "Подрядчик" | [14 empty] | 2 | 13 | Оплата по Договору |  |  | счёт
[15 empty] | 2014-10-20 | 2014-09-01 | 50
Адрес: |  |  | 123456, г.Москва, ул. Самая широкая, д.2, стр.5, оф.12, тел: (495) 555-55-55 | [11 empty] | 0.18 | 1188730.62 |  |  |  | 4.4.7.31
[15 empty] | 2 |  |  |  |  | ba775784-2be0-4f75-8488-94e3e7e1d403
0
Образец заполнения платёжного поручения
Банк " Петрокоммерц" ОАО, г.Москва | [8 empty] | БИК | 044525352
[9 empty] | Сч. № | 30101810700000000352
Банк получателя
ИНН |  | 2312312213 |  |  |  | КПП | 213123123 |  | Сч. № | 40702810235065089991
ООО СК "Подрядчик"
Получатель
Счёт № 2 от 20.10.2014г.
Покупатель: |  |  |  | ЗАО "Заказчик"
Грузополучатель: |  |  |  | ЗАО "Заказчик"
№ | Товары (работы, услуги) | [8 empty] | Кол-во | Ед. изм. | Цена |  | Сумма
1 | Оплата по Договору № 13 от 01.09.2014г. | [10 empty] | 594365.31 |  | 594365.31 |  |  |  |  | Оплата по Договору № 13 от 01.09.2014г.
[13 empty] | Итого: | 594365.31
[13 empty] | В том числе НДС 18%: | 90665.89
[13 empty] | Всего к оплате: | 594365.31
В платёжном поручении ссылка на номер Договора обязательна!!!
Всего наименований 1, на сумму 594 365,31 руб.
Пятьсот девяносто четыре тысячи триста шестьдесят пять рублей 31 копейка
Руководитель: |  |  |  |  | ___________________________________ / Горбунков С.С. /
м.п.
Главный бухгалтер: |  |  |  |  | ___________________________________ / Бухгалтерникова А.П. /