## Дефектовка
| Коэфф. для стоимости работ: | 1.7 |  |  |  | Работа |  | Материал | Всего | type | 18% | НДС в том числе | дефектовка
| Коэфф. для стоимости материалов: | 1.05 |  | Сметная стоимость: |  | 1029776.7 |  | 1223889.45 | 2433959.44 | itogi |  |  | 7b6d6a2e-5f85-41c4-bb79-d8033c409982
| ВНС: | 7.5% |  | Плановые затраты: |  | 605751 |  | 1165609 | 1842214.4 | itogi |  |  | 4.4.7.31
| ЛНИ: | 0% |  |  | УЧР / УЧП: |  |  | 20.4% | 496618.76 | itogi |  |  | 1
капитальный ремонт мягкой кровли | [7 empty] | Столбцы сметы |  | ved
№ п/п | Наименование работ, материалов, затрат | ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость |  | k | Сметная цена | Сметная стоимость | shapka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 5 | 6 | shapka
mr
1 | Раздел: Капитальный ремонт половины основной кровли здания. | [8 empty] | razd
vps
1 | Демонтаж тумб (возвышений) из кирпича в местах прохода через кровлю вентилляционных труб, включая демонтаж самих вентилляционных труб. | мест | 56 | 200 | 11200 | дс | 1.7 | 340 | 19040 | pr
1,1 | Диск отрезной по металлу d=125мм | шт | 30 | 40 | 1200 | дс | 1.05 | 42 | 1260 | mat
1,2 | Мешки для мусора | шт | 300 | 10 | 3000 | дс | 1.05 | 10.5 | 3150 | mat
1,3 | Масса мусора | т | 13.1712 |  |  | дс |  |  |  | spr
2 | Демонтаж покрытия кровли из наплавляемых рулонных материалов (2 слоя) | м2 | 1295.38 | 60 | 77722.8 | дс | 1.7 | 102 | 132128.76 | pr
2,1 | Масса мусора | т | 38.8614 |  |  | дс |  |  |  | spr
3 | Заделка отверстий в кровле в местах демонтированных вентилляционных труб | мест | 56 | 500 | 28000 | дс | 1.7 | 850 | 47600 | pr
3,1 | Катанка 6мм | м | 224 | 14 | 3136 | дс | 1.05 | 14.7 | 3292.8 | mat
3,2 | Проволока вязальная | кг | 5 | 120 | 600 | дс | 1.05 | 126 | 630 | mat
3,3 | Фанера берёзовая ФК, 1525×1525х8 мм, сорт 2/4. | шт | 7 | 450 | 3150 | дс | 1.05 | 472.5 | 3307.5 | mat
3,4 | Пескобетон М-300, 50кг | т | 5.6 | 2300 | 12880 | дс | 1.05 | 2415 | 13524 | mat
3,5 | Цемент М-500, 50кг | т | 0.56 | 4600 | 2576 | дс | 1.05 | 4830 | 2704.8 | mat
4 | Замена водоприёмных воронок внутреннего водостока | шт | 8 | 600 | 4800 | дс | 1.7 | 1020 | 8160 | pr | aefd6a4d-73b0-42d3-a4b5-e9816bcf42a5 | 6ede3812-fef3-4814-af5c-482f87ecb93c
4,1 | Воронка ПВХ для внутреннего водостока, d=110мм | шт | 8 | 1750 | 14000 | дс | 1.05 | 1837.5 | 14700 | mat | 5ddc41e1-ca35-4c46-a581-dda41aeb31e1 | fe183471-5688-4d80-8778-7eca74cf4dbc
4,2 | Труба ПВХ 110х1м | шт | 8 | 165 | 1320 | дс | 1.05 | 173.25 | 1386 | mat
4,3 | Отвод 110мм | шт | 8 | 45 | 360 | дс | 1.05 | 47.25 | 378 | mat
5 | Устройство армированной цементно-песчаной стяжки с исправлением разуклонки | м2 | 1295.38 | 160 | 207260.8 | дс | 1.7 | 272 | 352343.36 | pr
5,1 | Пескобетон М-300, 50кг | т | 125.9109 | 2300 | 289593 | дс | 1.05 | 2415 | 304072.65 | mat
5,2 | Цемент М-500, 50кг | т | 11.6584 | 4600 | 53636 | дс | 1.05 | 4830 | 56317.8 | mat
5,3 | Сетка дорожная 150х150х3 | м2 | 1044 | 32 | 33408 | дс | 1.05 | 33.6 | 35078.4 | mat
5,4 | Профиль маячковый, 10мм, 3м | шт | 400 | 30 | 12000 | дс | 1.05 | 31.5 | 12600 | mat
6 | Огрунтовка поверхностей кровли и примыканий | м2 | 1295.38 | 10 | 12953.8 | дс | 1.7 | 17 | 22021.46 | pr
6,1 | Праймер битумный №1 (готовый) Технониколь, 20л/17кг | ведро | 26 | 1250 | 32500 | дс | 1.05 | 1312.5 | 34125 | mat
7 | Вертикальное перемещение материалов | т | 173.2441 | 100 | 17324 | дс | 1.7 | 170 | 29450.8 | pr
7,1 | Аренда автокрана, 32т, стрела 30,5м | смен | 4 | 20000 | 80000 | дс | 1.05 | 21000 | 84000 | mat
8 | Устройство рулонных покрытий из наплавляемых материалов в 2 слоя (без учёта примыканий) | м2 | 1295.38 | 120 | 155445.6 | дс | 1.7 | 204 | 264257.52 | pr
8,1 | Унифлекс ТПП | м2 | 1460 | 102 | 148920 | дс | 1.05 | 107.1 | 156366 | mat
8,2 | Унифлекс ТКП, сланец серый | м2 | 1460 | 116 | 169360 | дс | 1.05 | 121.8 | 177828 | mat
8,3 | Пропан-бутан, баллон 50л | балл | 59 | 850 | 50150 | дс | 1.05 | 892.5 | 52657.5 | mat
9 | Устройство примыканий из наплавляемых материалов к парапетам в 1 слой | м.п. | 408 | 90 | 36720 | дс | 1.7 | 153 | 62424 | pr
9,1 | Унифлекс ТКП, сланец серый | м2 | 450 | 116 | 52200 | дс | 1.05 | 121.8 | 54810 | mat
9,2 | Пропан-бутан, баллон 50л | балл | 8 | 850 | 6800 | дс | 1.05 | 892.5 | 7140 | mat
10 | Устройство примыканий из наплавляемых материалов к вентилляционным трубам в 2 слоя | м.п. | 96 | 180 | 17280 | дс | 1.7 | 306 | 29376 | pr
10,1 | Унифлекс ТПП | м2 | 120 | 102 | 12240 | дс | 1.05 | 107.1 | 12852 | mat
10,2 | Унифлекс ТКП, сланец серый | м2 | 110 | 116 | 12760 | дс | 1.05 | 121.8 | 13398 | mat
10,3 | Пропан-бутан, баллон 50л | балл | 4 | 850 | 3400 | дс | 1.05 | 892.5 | 3570 | mat
11 | Монтаж парапетов шириной развертки до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм | м.п. | 408 | 40 | 16320 | дс | 1.7 | 68 | 27744 | pr
11,1 | Парапет оцинкованный, 100х270х50мм, L=2м (изделие) | м | 426 | 240 | 102240 | дс | 1.05 | 252 | 107352 | mat
11,2 | Дюбель-гвоздь 6х60, 200шт | кор | 9 | 240 | 2160 | дс | 1.05 | 252 | 2268 | mat
12 | Уборка, погрузка и вывоз строительного мусора (битумные кровельные материалы) | т | 42.8128 | 400 | 17124 | дс | 1.7 | 680 | 29110.8 | pr
12,1 | Контейнер 8м3 | шт | 10 | 4800 | 48000 | дс | 1.05 | 5040 | 50400 | mat
12,2 | Мешки для мусора | шт | 200 | 10 | 2000 | дс | 1.05 | 10.5 | 2100 | mat
13 | Восстановление молниезащиты | м | 180 | 20 | 3600 | дс | 1.7 | 34 | 6120 | pr
13,1 | Полоса 50х5 | м | 120 | 82 | 9840 | дс | 1.05 | 86.1 | 10332 | mat
13,2 | Полоса 25х4 | м | 50 | 34 | 1700 | дс | 1.05 | 35.7 | 1785 | mat
13,3 | Электроды МР-3 | кг | 5 | 96 | 480 | дс | 1.05 | 100.8 | 504 | mat
nps
Итого по разделу: |  |  |  |  | 1771360 |  | Итого по разделу: |  | 2253666.15 | irazd
в т.ч. стоимость работ: |  |  |  |  | 605751 |  | в т.ч. стоимость работ: |  | 1029776.7 | irazdp
в т.ч. стоимость материалов: |  |  |  |  | 1165609 |  | в т.ч. стоимость материалов: |  | 1223889.45 | irazdm
mr
Итого по разделам: |  |  |  |  | 1771360 |  | Итого по разделам: |  | 2253666.15 | itog
в т.ч. стоимость работ: |  |  |  |  | 605751 |  | в т.ч. стоимость работ: |  | 1029776.7 | itogp
в т.ч. стоимость материалов: |  |  |  |  | 1165609 |  | в т.ч. стоимость материалов: |  | 1223889.45 | itogm
empt
Прочие расходы: |  | 4% |  |  | 70854.4 |  |  |  |  | nr
Итого по ведомости: |  |  |  |  | 1842214.4 |  |  |  |  | ived
empt
Надбавки и скидки для сметы (Подвал сметы) | [9 empty] | empt
empt
Итого по разделам: | [8 empty] | 2253666.15 | smitograzd
lz_nothi
Накладные и транспортные расходы |  | 8% | [6 empty] | 180293.29 | lz_top_f
lz_nothi
Всего по смете: | [8 empty] | 2433959.44 | smitog
в том числе НДС 18%: | [8 empty] | 371281.95 | nds
endall
Note on G2: Сметная стоимость работ
Note on I2: Сметная стоимость материалов
Note on J2: Сметная стоимость: Общая стоимость по смете, которая будет сформирована на основе этой дефектовки
Note on G3: Плановая стоимость работ: Фактические (плановые) затраты на оплату труда рабочих
Note on I3: Плановая стоимость материалов: Фактические (плановые) затраты на покупку материалов
Note on J3: Плановая стоимость: Общая стоимость по текущей дефектовке: работа, материалы + прочие затраты
Note on I4: Условно чистая рентабельность: выраженное в процентах отношение условно чистой прибыли к сметной стоимости.
Note on J4: Условно-чистая прибыль: сметная стоимость минус плановые затраты, откаты и потери на обналичке

## Смета
Утверждаю: |  | Согласовано: | [5 empty] | НДС в том числе | Смета | 1 | ремонт кровли техэтажа здания | 1 | 2014-04-25 |  | смета
Генеральный директор ЗАО "Заказчик" |  | Генеральный директор ООО СК "Подрядчик" | [5 empty] | 18% | ремонт кровли техэтажа здания | г. Москва, ул. Самая длинная, д.54 |  |  |  |  | 6-графка (книжная)
/ Иванов И.И. / |  | / Горбунков С.С. / | [6 empty] | 2/1 | 2014-04-25 | 0 |  |  |  | 7b6d6a2e-5f85-41c4-bb79-d8033c409982
25.04.2014 м.п. |  | 25.04.2014 м.п. | [6 empty] | ООО СК "Подрядчик" | ЗАО "Заказчик" |  |  |  |  | 4.4.7.31
Смета № 1 | [14 empty] | 1
на ремонт кровли техэтажа здания по адресу: г. Москва, ул. Самая длинная, д.54 | [14 empty] | TRUE
Приложение № 1 | [14 empty] | TRUE
к Договору № 2/1 от 25.04.2014г. | [14 empty] | TRUE
|  |  |  | Сметная стоимость: | 2500307.32
|  |  |  | Стоимость работы: | 1016525.97
составлена в уровне текущих цен на Апрель 2014г. |  |  |  | Стоимость материалов: | 1483781.35
№ п/п | Наименование работ, материалов, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[6 empty] | mr | [7 empty] | 45aa76da-471f-4732-be37-3bbad07a45ba
1 | Раздел: Капитальный ремонт кровли. |  |  |  |  | razd | [7 empty] | e0e9729f-46ef-4680-aa0a-7c543c11e168
1 | Демонтаж тумб (возвышений) из кирпича в местах прохода через кровлю вентилляционных труб, включая демонтаж самих вентилляционных труб. | мест | 56 | 300 | 16800 | pr | [7 empty] | e150ad5c-0f2e-4c55-bbe4-3ab0d414df16
1,1 | Диск отрезной по металлу d=125мм | шт | 30 | 42 | 1260 | mat | [7 empty] | b64727b7-5a54-4297-8087-395a929449bd
1,2 | Мешки для мусора | шт | 300 | 10.5 | 3150 | mat | [7 empty] | 44e74679-01bb-4abd-9011-aa2379874d7c
1,3 | Масса мусора | т | 13.1712 |  |  | spr | [7 empty] | 569d15b2-f704-4ab8-a670-485795317f5d
2 | Демонтаж покрытия кровли из наплавляемых рулонных материалов (2 слоя) | м2 | 1295.38 | 93.5 | 121118.03 | pr | [7 empty] | d1d88fed-1c60-4c9b-a5de-06b6b8b23da0
2,1 | Масса мусора | т | 38.8614 |  |  | spr | [7 empty] | 48aa75a9-db3d-46ec-a060-c6025b18b176
3 | Заделка отверстий в кровле в местах демонтированных вентилляционных труб | мест | 56 | 850 | 47600 | pr | [7 empty] | fa65b575-dd60-44e1-96d2-6ee9f1b137a7
3,1 | Катанка 6мм | м | 224 | 14.7 | 3292.8 | mat | [7 empty] | ea5d0a9f-184e-4b5a-a41f-571527087879
3,2 | Проволока вязальная | кг | 5 | 126 | 630 | mat | [7 empty] | e89f2b67-fa81-462e-a961-3ff389d236d5
3,3 | Фанера берёзовая ФК, 1525×1525х8 мм, сорт 2/4. | шт | 7 | 472.5 | 3307.5 | mat | [7 empty] | b444023e-64ec-42c3-9ef1-73a5ed10937d
3,4 | Пескобетон М-300, 50кг | т | 5.6 | 2800 | 15680 | mat | [7 empty] | 98869fd7-cee7-4419-8263-7df94d4dff72
3,5 | Цемент М-500, 50кг | т | 0.56 | 5400 | 3024 | mat | [7 empty] | a33688bf-a7de-4bdc-8a81-b82dcc5ce7cd
4 | Замена водоприёмных воронок внутреннего водостока | шт | 8 | 1020 | 8160 | pr | aefd6a4d-73b0-42d3-a4b5-e9816bcf42a5 | 6ede3812-fef3-4814-af5c-482f87ecb93c | [5 empty] | 7a7947b7-8bee-4e0f-8f2a-ccb4922b7cf8
4,1 | Воронка ПВХ для внутреннего водостока, d=110мм | шт | 8 | 1837.5 | 14700 | mat | 5ddc41e1-ca35-4c46-a581-dda41aeb31e1 | fe183471-5688-4d80-8778-7eca74cf4dbc | [5 empty] | efac4719-2a06-4769-a814-46af03d9a8c3
4,2 | Труба ПВХ 110х1м | шт | 8 | 173.25 | 1386 | mat | [7 empty] | d42504cb-46e3-44fe-bea4-7f54c351538b
4,3 | Отвод 110мм | шт | 8 | 47.25 | 378 | mat | [7 empty] | e8b91ff5-dd8f-445f-8f06-83a4c3d1d56e
5 | Устройство армированной цементно-песчаной стяжки с исправлением разуклонки | м2 | 1295.38 | 272 | 352343.36 | pr | [7 empty] | 08c910dd-6a96-48cf-ba57-4e09b8f5bd7c
5,1 | Пескобетон М-300, 50кг | т | 125.9109 | 2800 | 352548 | mat | [7 empty] | 0a992149-b237-4e2b-9655-e0a26e86ec1f
5,2 | Цемент М-500, 50кг | т | 11.6584 | 5400 | 62964 | mat | [7 empty] | befe6f7d-92a8-4421-91db-206c01de13b1
5,3 | Сетка дорожная 150х150х3 | м2 | 1044 | 33.6 | 35078.4 | mat | [7 empty] | 36d2cb80-e690-4968-8292-e3eb11f3dd24
5,4 | Профиль маячковый, 10мм, 3м | шт | 400 | 31.5 | 12600 | mat | [7 empty] | 048eae50-18fd-43e2-9f72-e28ff616548e
6 | Огрунтовка поверхностей кровли и примыканий | м2 | 1295.38 | 17 | 22021.46 | pr | [7 empty] | 321ba798-eed5-412a-afd6-760782552bb0
6,1 | Праймер битумный №1 (готовый) Технониколь, 20л/17кг | ведро | 26 | 1312.5 | 34125 | mat | [7 empty] | 007b0c37-0918-423e-8da4-10aa45484130
7 | Вертикальное перемещение материалов | т | 173.2441 | 170 | 29450.8 | pr | [7 empty] | 65815960-df49-4437-a58e-b8629a7c7599
7,1 | Аренда автокрана, 32т, стрела 30,5м | смен | 4 | 20000 | 80000 | mat | [7 empty] | 6ee33a6d-1921-4037-a805-10052b13f368
8 | Устройство рулонных покрытий из наплавляемых материалов в 2 слоя (без учёта примыканий) | м2 | 1295.38 | 204 | 264257.52 | pr | [7 empty] | 2342709a-c1b1-4e59-a093-f7242ca7ba86
8,1 | Унифлекс ТПП | м2 | 1460 | 113.82 | 166177.2 | mat | [7 empty] | 7d98adde-1657-411b-9014-a71d0aecf9af
8,2 | Унифлекс ТКП, сланец серый | м2 | 1460 | 128.18 | 187142.8 | mat | [7 empty] | cfa14af3-d1fa-4677-961b-532989933cb0
8,3 | Пропан-бутан, баллон 50л | балл | 59 | 892.5 | 52657.5 | mat | [7 empty] | ac9ae319-2b71-4ab6-824a-fd00dcf1ba59
9 | Устройство примыканий из наплавляемых материалов к парапетам в 1 слой | м.п. | 408 | 153 | 62424 | pr | [7 empty] | 4bdfb3f3-dda4-4740-92dd-84ac9786a5b1
9,1 | Унифлекс ТКП, сланец серый | м2 | 450 | 128.18 | 57681 | mat | [7 empty] | 3d058de2-6c57-463a-bc40-50a521319562
9,2 | Пропан-бутан, баллон 50л | балл | 8 | 892.5 | 7140 | mat | [7 empty] | 29e4de43-bea9-4306-b588-e720faff4047
10 | Устройство примыканий из наплавляемых материалов к вентилляционным трубам в 2 слоя | м.п. | 96 | 306 | 29376 | pr | [7 empty] | 4d7c52fc-fd4a-4117-83aa-6f97a26e9f13
10,1 | Унифлекс ТПП | м2 | 120 | 113.82 | 13658.4 | mat | [7 empty] | b5df7eff-894f-4de5-b5fb-ae8e7996d8ef
10,2 | Унифлекс ТКП, сланец серый | м2 | 110 | 128.18 | 14099.8 | mat | [7 empty] | 9cf5aab4-dd34-41eb-a788-e3be6fbae6b6
10,3 | Пропан-бутан, баллон 50л | балл | 4 | 892.5 | 3570 | mat | [7 empty] | 9ed799ab-f812-4fcb-a37c-07e6390aa5e3
11 | Монтаж парапетов шириной развертки до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм | м.п. | 408 | 68 | 27744 | pr | [7 empty] | 25234311-982a-4d5b-a4bc-9b2e9d375f94
11,1 | Парапет оцинкованный, 100х270х50мм, L=2м (изделие) | м | 426 | 252 | 107352 | mat | [7 empty] | 1dfd0fa9-e223-45f7-8c90-5bd53f57a67a
11,2 | Дюбель-гвоздь 6х60, 200шт | кор | 9 | 250 | 2250 | mat | [7 empty] | 7b95c75f-913d-4c5d-ba46-f1bae468cf83
12 | Уборка, погрузка и вывоз строительного мусора (битумные кровельные материалы) | т | 42.8128 | 680 | 29110.8 | pr | [7 empty] | ea6144ca-b76e-46c4-b9a2-6a799bb61b44
12,1 | Контейнер 8м3 | шт | 10 | 4800 | 48000 | mat | [7 empty] | 3b6ca6dc-cdb0-4213-8877-a9d0d6a50512
12,2 | Мешки для мусора | шт | 200 | 10.5 | 2100 | mat | [7 empty] | a5613466-80a6-4174-91c7-c52c11f4cad7
13 | Восстановление молниезащиты | м | 180 | 34 | 6120 | pr | [7 empty] | 6c3edd99-040e-484b-aaec-47b2769d8bf6
13,1 | Полоса 50х5 | м | 120 | 86.1 | 10332 | mat | [7 empty] | 5c926c88-aeee-43e5-b7f7-9daa89d45155
13,2 | Полоса 25х4 | м | 50 | 35.7 | 1785 | mat | [7 empty] | 22f925c2-c4d8-4818-bdb1-004600f630a5
13,3 | Электроды МР-3 | кг | 5 | 100.8 | 504 | mat | [7 empty] | 556de6a5-2753-4310-a4f7-7a2356d176c1
Итого по разделу: |  |  |  |  | 2315099.37 | irazd | [7 empty] | 7c820a67-f15d-4b79-ad7b-f44f564fb26b
[6 empty] | mr | [7 empty] | 3c6aa3a0-938e-47ac-b51d-f160ab57f9e9
Итого по разделам: |  |  |  |  | 2315099.37 | smitograzd
в т.ч. стоимость работ: |  |  |  |  | 1016525.97 | itogp
в т.ч. стоимость материалов и машин: |  |  |  |  | 1298573.4 | itogm
lz_nothi
Накладные и транспортные расходы |  | 8% |  |  | 185207.95 | lz_top_f
lz_nothi
Всего по смете: |  |  |  |  | 2500307.32 | smitog
в том числе НДС 18%: |  |  |  |  | 381402.81 | nds
Составил: ___________________________________ / ______________________________________ /
Проверил: ___________________________________ / ______________________________________ /

## Счёт №1
ООО СК "Подрядчик" | [14 empty] | 1 | 2/1 | Аванс по Договору |  |  | счёт
[15 empty] | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 50
Адрес: |  |  | 123456, г.Москва, ул. Самая широкая, д.2, стр.5, оф.12, тел: (495) 555-55-55 | [11 empty] | 0.18 | 2500307.32 |  |  |  | 4.4.7.31
[15 empty] | 1 |  |  |  |  | b9f175e4-dfb9-43c4-a27e-33fe97175fb7
0
Образец заполнения платёжного поручения
Банк " Петрокоммерц" ОАО, г.Москва | [8 empty] | БИК | 044525352
[9 empty] | Сч. № | 30101810700000000352
Банк получателя
ИНН |  | 2312312213 |  |  |  | КПП | 213123123 |  | Сч. № | 40702810235065089991
ООО СК "Подрядчик"
Получатель
Счёт № 1 от 25.04.2014г.
Покупатель: |  |  |  | ЗАО "Заказчик"
Грузополучатель: |  |  |  | ЗАО "Заказчик"
№ | Товары (работы, услуги) | [8 empty] | Кол-во | Ед. изм. | Цена |  | Сумма
1 | Аванс по Договору № 2/1 от 25.04.2014г. | [10 empty] | 1250153.66 |  | 1250153.66 |  |  |  |  | Аванс по Договору № 2/1 от 25.04.2014г.
[13 empty] | Итого: | 1250153.66
[13 empty] | В том числе НДС 18%: | 190701.41
[13 empty] | Всего к оплате: | 1250153.66
В платёжном поручении ссылка на номер Договора обязательна!!!
Всего наименований 1, на сумму 1 250 153,66 руб.
Один миллион двести пятьдесят тысяч сто пятьдесят три рубля 66 копеек
Руководитель: |  |  |  |  | ___________________________________ / Горбунков С.С. /
м.п.
Главный бухгалтер: |  |  |  |  | ___________________________________ / Бухгалтерникова А.П. /

## КС-2 №1
[5 empty] | Унифицированная форма № КС- 2 |  |  |  | НДС в том числе | ремонт кровли техэтажа здания | г. Москва, ул. Самая длинная, д.54 |  |  | КС-2
[5 empty] | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  | 18% |  |  |  |  | 7b6d6a2e-5f85-41c4-bb79-d8033c409982
[5 empty] | от 11.11.99 № 100 |  |  |  | TRUE |  |  |  |  | 4.4.7.31
[7 empty] | Код |  |  | ООО СК "Подрядчик" | ЗАО "Заказчик" | ЗАО "Заказчик" |  | 444b1018-6eb6-443e-8575-e90a1b885dc5
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322005 | [6 empty] | d87fdcc2-1663-4596-a4db-6112f1625aea
Инвестор: |  | ЗАО "Заказчик", г. Москва, ул. Самая длинная, д.54, (495) 123-45-67 |  |  |  | по ОКПО | 23232321
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  | 23232321
Заказчик: |  | ЗАО "Заказчик", г. Москва, ул. Самая длинная, д.54, (495) 123-45-67 |  |  |  | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  | 21312312
Подрядчик: |  | ООО СК "Подрядчик", 123456, г.Москва, ул. Самая широкая, д.2, стр.5, оф.12, (495) 555-55-55 |  |  |  | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  | ремонт кровли техэтажа здания, г. Москва, ул. Самая длинная, д.54
наименование, адрес
Объект: |  | ремонт кровли техэтажа здания
|  | наименование |  |  |  | Вид деятельности по ОКВД | 45.2
[5 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 2/1
[6 empty] | дата | 2014-04-25
Вид операции
|  |  | Номер документа | Дата составления |  | Отчётный период
[6 empty] | с | по
|  | АКТ | 1 | 2014-05-26 |  | 2014-04-25 | 2014-05-26
О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | 2500307.32 | руб.
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по порядку | по смете |  |  |  | Количество | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[8 empty] | mr |  |  |  |  | 45aa76da-471f-4732-be37-3bbad07a45ba
1 | Раздел: Капитальный ремонт кровли. | [6 empty] | razd |  |  |  |  | e0e9729f-46ef-4680-aa0a-7c543c11e168
1 | 1 | Демонтаж тумб (возвышений) из кирпича в местах прохода через кровлю вентилляционных труб, включая демонтаж самих вентилляционных труб. |  | мест | 56 | 300 | 16800 | pr |  |  |  |  | e150ad5c-0f2e-4c55-bbe4-3ab0d414df16
1,1 | 1,1 | Диск отрезной по металлу d=125мм |  | шт | 30 | 42 | 1260 | mat |  |  |  |  | b64727b7-5a54-4297-8087-395a929449bd
1,2 | 1,2 | Мешки для мусора |  | шт | 300 | 10.5 | 3150 | mat |  |  |  |  | 44e74679-01bb-4abd-9011-aa2379874d7c
1,3 | 1,3 | Масса мусора |  | т | 13.1712 |  |  | spr |  |  |  |  | 569d15b2-f704-4ab8-a670-485795317f5d
2 | 2 | Демонтаж покрытия кровли из наплавляемых рулонных материалов (2 слоя) |  | м2 | 1295.38 | 93.5 | 121118.03 | pr |  |  |  |  | d1d88fed-1c60-4c9b-a5de-06b6b8b23da0
2,1 | 2,1 | Масса мусора |  | т | 38.8614 |  |  | spr |  |  |  |  | 48aa75a9-db3d-46ec-a060-c6025b18b176
3 | 3 | Заделка отверстий в кровле в местах демонтированных вентилляционных труб |  | мест | 56 | 850 | 47600 | pr |  |  |  |  | fa65b575-dd60-44e1-96d2-6ee9f1b137a7
3,1 | 3,1 | Катанка 6мм |  | м | 224 | 14.7 | 3292.8 | mat |  |  |  |  | ea5d0a9f-184e-4b5a-a41f-571527087879
3,2 | 3,2 | Проволока вязальная |  | кг | 5 | 126 | 630 | mat |  |  |  |  | e89f2b67-fa81-462e-a961-3ff389d236d5
3,3 | 3,3 | Фанера берёзовая ФК, 1525×1525х8 мм, сорт 2/4. |  | шт | 7 | 472.5 | 3307.5 | mat |  |  |  |  | b444023e-64ec-42c3-9ef1-73a5ed10937d
3,4 | 3,4 | Пескобетон М-300, 50кг |  | т | 5.6 | 2800 | 15680 | mat |  |  |  |  | 98869fd7-cee7-4419-8263-7df94d4dff72
3,5 | 3,5 | Цемент М-500, 50кг |  | т | 0.56 | 5400 | 3024 | mat |  |  |  |  | a33688bf-a7de-4bdc-8a81-b82dcc5ce7cd
4 | 4 | Замена водоприёмных воронок внутреннего водостока |  | шт | 8 | 1020 | 8160 | pr |  |  |  |  | 7a7947b7-8bee-4e0f-8f2a-ccb4922b7cf8
4,1 | 4,1 | Воронка ПВХ для внутреннего водостока, d=110мм |  | шт | 8 | 1837.5 | 14700 | mat |  |  |  |  | efac4719-2a06-4769-a814-46af03d9a8c3
4,2 | 4,2 | Труба ПВХ 110х1м |  | шт | 8 | 173.25 | 1386 | mat |  |  |  |  | d42504cb-46e3-44fe-bea4-7f54c351538b
4,3 | 4,3 | Отвод 110мм |  | шт | 8 | 47.25 | 378 | mat |  |  |  |  | e8b91ff5-dd8f-445f-8f06-83a4c3d1d56e
5 | 5 | Устройство армированной цементно-песчаной стяжки с исправлением разуклонки |  | м2 | 1295.38 | 272 | 352343.36 | pr |  |  |  |  | 08c910dd-6a96-48cf-ba57-4e09b8f5bd7c
5,1 | 5,1 | Пескобетон М-300, 50кг |  | т | 125.9109 | 2800 | 352548 | mat |  |  |  |  | 0a992149-b237-4e2b-9655-e0a26e86ec1f
5,2 | 5,2 | Цемент М-500, 50кг |  | т | 11.6584 | 5400 | 62964 | mat |  |  |  |  | befe6f7d-92a8-4421-91db-206c01de13b1
5,3 | 5,3 | Сетка дорожная 150х150х3 |  | м2 | 1044 | 33.6 | 35078.4 | mat |  |  |  |  | 36d2cb80-e690-4968-8292-e3eb11f3dd24
5,4 | 5,4 | Профиль маячковый, 10мм, 3м |  | шт | 400 | 31.5 | 12600 | mat |  |  |  |  | 048eae50-18fd-43e2-9f72-e28ff616548e
6 | 6 | Огрунтовка поверхностей кровли и примыканий |  | м2 | 1295.38 | 17 | 22021.46 | pr |  |  |  |  | 321ba798-eed5-412a-afd6-760782552bb0
6,1 | 6,1 | Праймер битумный №1 (готовый) Технониколь, 20л/17кг |  | ведро | 26 | 1312.5 | 34125 | mat |  |  |  |  | 007b0c37-0918-423e-8da4-10aa45484130
7 | 7 | Вертикальное перемещение материалов |  | т | 173.2441 | 170 | 29450.8 | pr |  |  |  |  | 65815960-df49-4437-a58e-b8629a7c7599
7,1 | 7,1 | Аренда автокрана, 32т, стрела 30,5м |  | смен | 4 | 20000 | 80000 | mat |  |  |  |  | 6ee33a6d-1921-4037-a805-10052b13f368
8 | 8 | Устройство рулонных покрытий из наплавляемых материалов в 2 слоя (без учёта примыканий) |  | м2 | 1295.38 | 204 | 264257.52 | pr |  |  |  |  | 2342709a-c1b1-4e59-a093-f7242ca7ba86
8,1 | 8,1 | Унифлекс ТПП |  | м2 | 1460 | 113.82 | 166177.2 | mat |  |  |  |  | 7d98adde-1657-411b-9014-a71d0aecf9af
8,2 | 8,2 | Унифлекс ТКП, сланец серый |  | м2 | 1460 | 128.18 | 187142.8 | mat |  |  |  |  | cfa14af3-d1fa-4677-961b-532989933cb0
8,3 | 8,3 | Пропан-бутан, баллон 50л |  | балл | 59 | 892.5 | 52657.5 | mat |  |  |  |  | ac9ae319-2b71-4ab6-824a-fd00dcf1ba59
9 | 9 | Устройство примыканий из наплавляемых материалов к парапетам в 1 слой |  | м.п. | 408 | 153 | 62424 | pr |  |  |  |  | 4bdfb3f3-dda4-4740-92dd-84ac9786a5b1
9,1 | 9,1 | Унифлекс ТКП, сланец серый |  | м2 | 450 | 128.18 | 57681 | mat |  |  |  |  | 3d058de2-6c57-463a-bc40-50a521319562
9,2 | 9,2 | Пропан-бутан, баллон 50л |  | балл | 8 | 892.5 | 7140 | mat |  |  |  |  | 29e4de43-bea9-4306-b588-e720faff4047
10 | 10 | Устройство примыканий из наплавляемых материалов к вентилляционным трубам в 2 слоя |  | м.п. | 96 | 306 | 29376 | pr |  |  |  |  | 4d7c52fc-fd4a-4117-83aa-6f97a26e9f13
10,1 | 10,1 | Унифлекс ТПП |  | м2 | 120 | 113.82 | 13658.4 | mat |  |  |  |  | b5df7eff-894f-4de5-b5fb-ae8e7996d8ef
10,2 | 10,2 | Унифлекс ТКП, сланец серый |  | м2 | 110 | 128.18 | 14099.8 | mat |  |  |  |  | 9cf5aab4-dd34-41eb-a788-e3be6fbae6b6
10,3 | 10,3 | Пропан-бутан, баллон 50л |  | балл | 4 | 892.5 | 3570 | mat |  |  |  |  | 9ed799ab-f812-4fcb-a37c-07e6390aa5e3
11 | 11 | Монтаж парапетов шириной развертки до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм |  | м.п. | 408 | 68 | 27744 | pr |  |  |  |  | 25234311-982a-4d5b-a4bc-9b2e9d375f94
11,1 | 11,1 | Парапет оцинкованный, 100х270х50мм, L=2м (изделие) |  | м | 426 | 252 | 107352 | mat |  |  |  |  | 1dfd0fa9-e223-45f7-8c90-5bd53f57a67a
11,2 | 11,2 | Дюбель-гвоздь 6х60, 200шт |  | кор | 9 | 250 | 2250 | mat |  |  |  |  | 7b95c75f-913d-4c5d-ba46-f1bae468cf83
12 | 12 | Уборка, погрузка и вывоз строительного мусора (битумные кровельные материалы) |  | т | 42.8128 | 680 | 29110.8 | pr |  |  |  |  | ea6144ca-b76e-46c4-b9a2-6a799bb61b44
12,1 | 12,1 | Контейнер 8м3 |  | шт | 10 | 4800 | 48000 | mat |  |  |  |  | 3b6ca6dc-cdb0-4213-8877-a9d0d6a50512
12,2 | 12,2 | Мешки для мусора |  | шт | 200 | 10.5 | 2100 | mat |  |  |  |  | a5613466-80a6-4174-91c7-c52c11f4cad7
13 | 13 | Восстановление молниезащиты |  | м | 180 | 34 | 6120 | pr |  |  |  |  | 6c3edd99-040e-484b-aaec-47b2769d8bf6
13,1 | 13,1 | Полоса 50х5 |  | м | 120 | 86.1 | 10332 | mat |  |  |  |  | 5c926c88-aeee-43e5-b7f7-9daa89d45155
13,2 | 13,2 | Полоса 25х4 |  | м | 50 | 35.7 | 1785 | mat |  |  |  |  | 22f925c2-c4d8-4818-bdb1-004600f630a5
13,3 | 13,3 | Электроды МР-3 |  | кг | 5 | 100.8 | 504 | mat |  |  |  |  | 556de6a5-2753-4310-a4f7-7a2356d176c1
Итого по разделу: | [6 empty] | 2315099.37 | irazd |  |  |  |  | 7c820a67-f15d-4b79-ad7b-f44f564fb26b
[8 empty] | mr |  |  |  |  | 3c6aa3a0-938e-47ac-b51d-f160ab57f9e9
Итого по разделам: | [6 empty] | 2315099.37 | smitograzd
в т.ч. стоимость работ: | [6 empty] | 1016525.97 | itogp
в т.ч. стоимость материалов и машин: | [6 empty] | 1298573.4 | itogm
lz_nothi
Накладные и транспортные расходы |  |  | 8% |  |  |  | 185207.95 | lz_top_f
lz_nothi
Всего по Акту: | [6 empty] | 2500307.32 | smitog
в том числе НДС 18%: | [6 empty] | 381402.81 | nds
| Сдал: | Генеральный директор ООО СК "Подрядчик" __________________________ / Горбунков С.С. /
м.п.
| Принял: | Генеральный директор ЗАО "Заказчик" __________________________ / Иванов И.И. /
м.п.

## КС-3 №1
[16 empty] | Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  | КС-3
[16 empty] | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  | 18%
[16 empty] | от 11 ноября 1999 г. № 100 |  |  |  |  | TRUE | 4.4.7.31
[21 empty] | 2500307.32 | d87fdcc2-1663-4596-a4db-6112f1625aea
[12 empty] | Код | [8 empty] | ремонт кровли техэтажа здания
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322001 | [8 empty] | г. Москва, ул. Самая длинная, д.54
Инвестор: |  |  | ЗАО "Заказчик", г. Москва, ул. Самая длинная, д.54, тел: (495) 123-45-67 | [7 empty] | по ОКПО | 23232321 | [6 empty] | ЗАО "Заказчик", г. Москва, ул. Самая длинная, д.54, тел: (495) 123-45-67 |  | ЗАО "Заказчик"
|  |  | организация, адрес, телефон, факс | [8 empty] | 23232321 | [8 empty] | ЗАО "Заказчик"
Заказчик: |  |  | ЗАО "Заказчик", г. Москва, ул. Самая длинная, д.54, тел: (495) 123-45-67 | [7 empty] | по ОКПО | [7 empty] | ЗАО "Заказчик", г. Москва, ул. Самая длинная, д.54, тел: (495) 123-45-67 |  | ООО СК "Подрядчик"
|  |  | организация, адрес, телефон, факс | [8 empty] | 21312312
Подрядчик: |  |  | ООО СК "Подрядчик", 123456, г.Москва, ул. Самая широкая, д.2, стр.5, оф.12, тел: (495) 555-55-55 | [7 empty] | по ОКПО | [7 empty] | ООО СК "Подрядчик", 123456, г.Москва, ул. Самая широкая, д.2, стр.5, оф.12, тел: (495) 555-55-55
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  |  | ремонт кровли техэтажа здания, г. Москва, ул. Самая длинная, д.54 | [15 empty] | ремонт кровли техэтажа здания, г. Москва, ул. Самая длинная, д.54
|  |  | наименование, адрес | [8 empty] | 45.2
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 2/1
[11 empty] | дата | 2014-04-25
Вид операции
[8 empty] | Номер документа | Дата составления |  |  |  | Отчетный период
[13 empty] | с |  | по
[6 empty] | СПРАВКА |  | 1 | 2014-05-26 |  |  |  | 2014-04-25 |  | 2014-05-26
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер по порядку |  | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  |  | Код |  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
[7 empty] | с начала проведения работ |  | с начала года |  |  |  |  | в том числе за отчетный период
1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6
|  | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  |  | 2118904.51 |  | 2118904.51 |  |  |  |  | 2118904.51
в том числе:
1 |  | ремонт кровли техэтажа здания |  |  |  |  | 2118904.51 |  | 2118904.51 |  |  |  |  | 2118904.51 |  |  | 7b6d6a2e-5f85-41c4-bb79-d8033c409982 | 444b1018-6eb6-443e-8575-e90a1b885dc5 |  | ремонт кровли техэтажа здания
[12 empty] | Итого |  | 2118904.51
[12 empty] | Сумма НДС |  | 381402.81
[12 empty] | Всего с учетом НДС |  | 2500307.32
Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  | Генеральный директор ____________________ / Иванов И.И. /
М.П.
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  | Генеральный директор ____________________ / Горбунков С.С. /
М.П.

## Счёт-фактура № 24
[17 empty] | Приложение № 1 |  |  |  |  | счёт-фактура | 2/1 | 0.18
[17 empty] | к постановлению Правительства |  |  |  |  | 1 | 2014-04-25
[17 empty] | Российской Федерации |  |  |  |  | d9cbc6a1-bf27-4bd8-a1bf-705f290ead84 | 2500307.32
[17 empty] | от 26.12.2011 №1137 |  |  |  |  | 4.4.7.31
d87fdcc2-1663-4596-a4db-6112f1625aea
СЧЕТ-ФАКТУРА № 24 от 26.05.2014г. | [21 empty] | КС-3 №1 | 24 | 2014-05-26
ИСПРАВЛЕНИЕ № _____ от ______________________ г. | [23 empty] | 2015-02-27 18:22
Продавец: Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Подрядчик" (ООО СК "Подрядчик") | [22 empty] | ООО СК "Подрядчик"
Адрес: 123456, г.Москва, ул. Самая широкая, д.2, стр.5, оф.12
ИНН/КПП продавца: 2312312213/213123123
Грузоотправитель и его адрес: ---- | [22 empty] | ----
Грузополучатель и его адрес: ---- | [22 empty] | ----
К платежно-расчетному документу №
Покупатель: ЗАО "Заказчик" | [22 empty] | ЗАО "Заказчик"
Адрес: г. Москва, ул. Самая длинная, д.54
ИНН/КПП покупателя: 1245125636/125465225
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643 | [22 empty] | Российский рубль, 643
Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права |  |  | Единица измерения |  |  | Коли - чество (объём) |  | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего | В том числе сумма акциза |  |  | Налоговая ставка | Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с учетом налога - всего |  |  | Страна происхождения товара |  |  | Номер таможенной декларации
|  |  | к о д | условное обозначение (националь- ное) | [13 empty] | цифровой код |  | Краткое наименование
1 |  |  | 2 | 2а |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 10а | 11
ремонт кровли техэтажа здания по адресу: г. Москва, ул. Самая длинная, д.54 по Договору №2/1 от 25.04.2014г. |  |  | --- | --- |  | --- |  | --- | 2118904.51 | без акциза |  |  | 18% | 381402.81 | 2500307.32 |  |  | 643 |  | РФ | --- |  | ремонт кровли техэтажа здания по адресу: г. Москва, ул. Самая длинная, д.54 по Договору №2/1 от 25.04.2014г.
Всего к оплате | [8 empty] | 2118904.51 | x |  |  |  | 381402.81 | 2500307.32
Руководитель организации | [10 empty] | Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо |  |  |  |  | / Горбунков С.С. / | [5 empty] | или иное уполномоченное лицо | [7 empty] | / Бухгалтерникова А.П. /
| (подпись) |  |  |  | (ф.и.о.) | [10 empty] | (подпись) |  |  | (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель
|  | (подпись) |  |  |  |  | (ф.и.о.) |  |  |  |  | (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

## Счёт №2
ООО СК "Подрядчик" | [14 empty] | 2 | 2/1 | Оплата по Договору |  |  | счёт
[15 empty] | 2014-05-26 | 2014-04-25 | 50
Адрес: |  |  | 123456, г.Москва, ул. Самая широкая, д.2, стр.5, оф.12, тел: (495) 555-55-55 | [11 empty] | 0.18 | 2500307.32 |  |  |  | 4.4.7.31
[15 empty] | 2 |  |  |  |  | e2b3b5c2-ae48-44d8-a4ac-a736a2cf473b
0
Образец заполнения платёжного поручения
Банк " Петрокоммерц" ОАО, г.Москва | [8 empty] | БИК | 044525352
[9 empty] | Сч. № | 30101810700000000352
Банк получателя
ИНН |  | 2312312213 |  |  |  | КПП | 213123123 |  | Сч. № | 40702810235065089991
ООО СК "Подрядчик"
Получатель
Счёт № 2 от 26.05.2014г.
Покупатель: |  |  |  | ЗАО "Заказчик"
Грузополучатель: |  |  |  | ЗАО "Заказчик"
№ | Товары (работы, услуги) | [8 empty] | Кол-во | Ед. изм. | Цена |  | Сумма
1 | Оплата по Договору № 2/1 от 25.04.2014г. | [10 empty] | 1250153.66 |  | 1250153.66 |  |  |  |  | Оплата по Договору № 2/1 от 25.04.2014г.
[13 empty] | Итого: | 1250153.66
[13 empty] | В том числе НДС 18%: | 190701.41
[13 empty] | Всего к оплате: | 1250153.66
В платёжном поручении ссылка на номер Договора обязательна!!!
Всего наименований 1, на сумму 1 250 153,66 руб.
Один миллион двести пятьдесят тысяч сто пятьдесят три рубля 66 копеек
Руководитель: |  |  |  |  | ___________________________________ / Горбунков С.С. /
м.п.
Главный бухгалтер: |  |  |  |  | ___________________________________ / Бухгалтерникова А.П. /